## 記入シート
（様式１－１）
令和 年 月 日
請負代⾦額変更請求額概算計算書
岡 山 市 長 |  |  | 様
受注者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
⼯事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代⾦額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価【税抜き】 | 当初想定金額【税込】 | 購入単価 【税抜き】 | 購入金額 【税込】 | 購入年月 | 差額 | 備 考
【鋼材類】
〇鋼 | 〇 | ｔ | [5 empty] | R○年○⽉ | 0
〇鋼 | 〇 | ｔ | [5 empty] | R○年○⽉ | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R○年○⽉ 計
〇鋼 | 〇 | ｔ | [5 empty] | R○年△⽉ | 0
〇鋼 | 〇 | ｔ | [5 empty] | R○年△⽉ | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R○年△⽉ 計
〇鋼 計 | 〇 | ｔ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ○鋼合計
鋼材類 合計【税込】 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
【燃料油】
□油 | 〇 | L | [5 empty] | R○年○⽉ | 0
□油 | 〇 | L | [5 empty] | R○年○⽉ | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R○年○⽉ 計
□油 計 | 〇 | L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | □油 合計
△油 | 〇 | L | [5 empty] | R○年△⽉ | 0
△油 | 〇 | L | [5 empty] | R○年△⽉ | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R○年△⽉ 計
△油 計 | 〇 | L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | △油 合計
燃料油 合計【税込】 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
請負額【税込】（当初） |  |  |  |  | 設計金額【税込】（当初）
請負額【税込】（変更後)
変動額【税込】 | [8 empty] | 0
単品スライド請求額【税抜き】 |  |  |  | 0 | － | 0 | ×1/100×)1/1.1= |  | 0 | 万円未満切捨て
単品スライド請求額【税込】 | [8 empty] | 0
（注）
１．購⼊先、購⼊単価、購⼊数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出する こと。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品⽬毎および購⼊年⽉毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が⾜りない場合は、複数枚 になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式−３を⽤いてもよい。

## 記入シート (記載例１)
（様式１－１）
令和 年 月 日
請負代⾦額変更請求額概算計算書
岡 山 市 長 |  |  | 様
受注者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
⼯事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代⾦額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
|  |  | ① | ② | ③=①×②×落札率×消費税 | ④ | ⑤=①×④×(落札率)×消費税 |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価【税抜き】 | 当初想定金額【税込】 | 購入単価 【税抜き】 | 購入金額 【税込】 | 購入年月 | 差額 | 備 考
【鋼材類】
SD345 | D13 | ｔ | 15 | 100000 | 1571428 | 111000 | 1831500 | R4年9月 | 260072
SD345 | D16 | ｔ | 15 | 98000 | 1540000 | 109000 | 1798500 | R4年9月 | 258500
|  |  | 30 |  | 3111428 |  | 3630000 |  | 518572 | R4年9⽉ 計
SD345 | D13 | ｔ | 5 | 100000 | 523809 | 110000 | 605000 | R4年10月 | 81191
SD345 | D16 | ｔ | 10 | 98000 | 1026666 | 108000 | 1188000 | R4年10月 | 161334
|  |  | 15 |  | 1550475 |  | 1793000 |  | 242525 | R4年10⽉ 計
D345 計 |  | ｔ | 45 |  | 4661903 |  | 5423000 |  | 761097 | SD345 合計
鋼材類 合計【税込】 |  |  |  |  | 4661903 |  | 5423000 |  | 761097
【燃料油】
軽油 | パトロール給油 | L | 5000 | 130 | 680952 | 135 | 742500 | R4年9月 | 61548
軽油 | パトロール給油 | L | 1000 | 130 | 136190 | 135 | 148500 | R4年9月 | 12310
|  |  | 6000 |  | 817142 |  | 891000 |  | 73858 | R4年9⽉ 計
軽油 計 |  | L | 6000 |  | 817142 |  | 891000 |  | 73858 | 軽油 合計
混合油 | 20:1 | L | 10000 | 133 | 1393333 | 157 | 1727000 | R4年9月 | 333667
混合油 | 20:1 | L | 2000 | 133 | 278666 | 157 | 345400 | R4年9月 | 66734
|  |  | 12000 |  | 1671999 |  | 2072400 |  | 400401 | R4年9⽉ 計
混合油 計 |  | L |  |  | 1671999 |  | 2072400 |  | 400401 | 混合油 合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | 2489141 |  | 2963400 |  | 474259
請負額【税込】（当初） |  |  | 22000000 |  | 設計金額【税込】（当初） |  | 23100000
請負額【税込】（変更後) |  |  | 24200000
変動額【税込】 | [8 empty] | 1235356
単品スライド請求額【税抜き】 |  |  |  | 1235356 | － | 24200000 | ×1/100×)1/1.1= |  | 900000 | 万円未満切捨て
単品スライド請求額【税込】 | [8 empty] | 990000
（注）
１．購⼊先、購⼊単価、購⼊数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出する こと。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品⽬毎および購⼊年⽉毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が⾜りない場合は、複数枚 になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式−３を⽤いてもよい。
Note on H15: 購入単価が見積単価の場合は落札率は計上しない 実勢価格を採用した場合は落札率を計上
Note on J31: 鋼材類で請負額の１％以上が必要
Note on J50: 燃料油で請負額の１％以上が必要

## 記入シート（記載例２）
（様式１－１）
令和 年 月 日
請負代⾦額変更請求額概算計算書
岡 山 市 長 |  |  | 様
受注者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
⼯事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代⾦額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
|  |  | ① | ② | ③=①×②×落札率×消費税 | ④ | ⑤=①×④×(落札率)×消費税 |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価【税抜き】 | 当初想定金額【税込】 | 購入単価 【税抜き】 | 購入金額 【税込】 | 購入年月 | 差額 | 備 考
【鋼材類】
〇鋼 | 〇 | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○⽉ | ○○○,○○○
〇鋼 | 〇 | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○⽉ | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | R○年○⽉ 計
〇鋼 | 〇 | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△⽉ | ○○○,○○○
〇鋼 | 〇 | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△⽉ | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | R○年△⽉ 計
〇鋼 計 | 〇 | ｔ | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | ○鋼 合計
鋼材類 合計【税込】 |  |  |  |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○
【燃料油】
□油 | 〇 | L | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△⽉ | ○○○,○○○
△油 | 〇 | L | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△⽉ | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | R○年△⽉ 計
油 計 | 〇 | L |  |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ |  |  | 油 合計
□油 | 〇 | L | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年□⽉ | ○○○,○○○
△油 | 〇 | L | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年□⽉ | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | R○年□⽉ 計
油 計 | 〇 | L | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | 油 合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○
請負額【税込】（当初） |  |  |  | 〇,○○○,○○○ |  | 設計金額【税込み】（当初） |  | 〇,○○○,○○○
請負額【税込】（変更後) |  |  |  | 〇,○○○,○○○
変動額【税込】 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額【税抜き】 |  |  |  | ○,○○○,○○○ | － | 〇,○○○,○○○ | ×1/100= |  | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額【税込】 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
（注）
１．購⼊先、購⼊単価、購⼊数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出する こと。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品⽬毎および購⼊年⽉毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が⾜りない場合は、複数枚 になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式−３を⽤いてもよい。
Note on H15: 購入単価が見積単価の場合は落札率は計上しない 実勢価格を採用した場合は落札率を計上