## 様式３
（様式３）
令和 年 月 日
請負代⾦額変更請求額計算書
岡 山 市 長 |  |  | 様
受注者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
⼯事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代⾦額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価【税抜き】 | 当初想定金額【税込】 | 購入単価 【税抜き】 | 購入金額 【税込】 | 購入年月 | 差額 | 備 考
【鋼材類】
〇鋼 | 〇 | ｔ | [5 empty] | R○年○⽉ | 0
〇鋼 | 〇 | ｔ | [5 empty] | R○年○⽉ | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R○年○⽉ 計
〇鋼 | 〇 | ｔ | [5 empty] | R○年△⽉ | 0
〇鋼 | 〇 | ｔ | [5 empty] | R○年△⽉ | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R○年△⽉ 計
〇鋼 計 | 〇 | ｔ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ○鋼合計
鋼材類 合計【税込】 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
【燃料油】
□油 | 〇 | L | [5 empty] | R○年○⽉ | 0
□油 | 〇 | L | [5 empty] | R○年○⽉ | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R○年○⽉ 計
□油 計 | 〇 | L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | □油 合計
△油 | 〇 | L | [5 empty] | R○年△⽉ | 0
△油 | 〇 | L | [5 empty] | R○年△⽉ | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R○年△⽉ 計
△油 計 | 〇 | L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | △油 合計
燃料油 合計【税込】 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
請負額【税込】（当初） |  |  |  |  | 設計金額【税込】（当初）
請負額【税込】（変更後)
変動額【税込】 | [8 empty] | 0
単品スライド請求額【税抜き】 |  |  |  | 0 | － | 0 | ×1/100×)1/1.1= |  | 0 | 万円未満切捨て
単品スライド請求額【税込】 | [8 empty] | 0
（注）
１．購⼊先、購⼊単価、購⼊数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出する こと。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品⽬毎および購⼊年⽉毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が⾜りない場合は、複数枚 になってもよい。同⼀の品⽬で同⼀年⽉でも複数の単価がある場合や購⼊先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式３ (記載例１)
（様式３）
令和 年 月 日
請負代⾦額変更請求額計算書
岡 山 市 長 |  |  | 様
受注者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
⼯事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代⾦額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
|  |  | ① | ② | ③=①×②×落札率×消費税 | ④ | ⑤=①×④×(落札率)×消費税 |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 【税抜き】 | 当初想定金額【税込】 | 購入単価 【税抜き】 | 購入金額 【税込】 | 購入年月 | 差額 | 備 考
【鋼材類】
SD345 | D13 | ｔ | 15 | 100000 | 1571428 | 111000 | 1831500 | R4年9月 | 260072
SD345 | D16 | ｔ | 15 | 98000 | 1540000 | 109000 | 1798500 | R4年9月 | 258500
|  |  | 30 |  | 3111428 |  | 3630000 |  | 518572 | R4年9⽉ 計
SD345 | D13 | ｔ | 5 | 100000 | 523809 | 110000 | 605000 | R4年10月 | 81191
SD345 | D16 | ｔ | 10 | 98000 | 1026666 | 108000 | 1188000 | R4年10月 | 161334
|  |  | 15 |  | 1550475 |  | 1793000 |  | 242525 | R4年10⽉ 計
D345 計 |  | ｔ | 45 |  | 4661903 |  | 5423000 |  | 761097 | SD345 合計
鋼材類 合計【税込】 |  |  |  |  | 4661903 |  | 5423000 |  | 761097
【燃料油】
軽油 | パトロール給油 | L | 5000 | 130 | 680952 | 135 | 742500 | R4年9月 | 61548
軽油 | パトロール給油 | L | 1000 | 130 | 136190 | 135 | 148500 | R4年9月 | 12310
|  |  | 6000 |  | 817142 |  | 891000 |  | 73858 | R4年9⽉ 計
軽油 計 |  | L | 6000 |  | 817142 |  | 891000 |  | 73858 | 軽油 合計
混合油 | 20:1 | L | 10000 | 133 | 1393333 | 157 | 1727000 | R4年9月 | 333667
混合油 | 20:1 | L | 2000 | 133 | 278666 | 157 | 345400 | R4年9月 | 66734
|  |  | 12000 |  | 1671999 |  | 2072400 |  | 400401 | R4年9⽉ 計
混合油 計 |  | L |  |  | 1671999 |  | 2072400 |  | 400401 | 混合油 合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | 2489141 |  | 2963400 |  | 474259
請負額【税込】（当初） |  |  | 22000000 |  | 設計金額【税込】（当初） |  | 23100000
請負額【税込】（変更後) |  |  | 24200000
変動額【税込】 | [8 empty] | 1235356
単品スライド請求額【税抜き】 |  |  |  | 1235356 | － | 24200000 | ×1/100×)1/1.1= |  | 900000 | 万円未満切捨て
単品スライド請求額【税込】 | [8 empty] | 990000
（注）
１．購⼊先、購⼊単価、購⼊数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出する こと。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品⽬毎および購⼊年⽉毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が⾜りない場合は、複数枚 になってもよい。同⼀の品⽬で同⼀年⽉でも複数の単価がある場合や購⼊先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
Note on J31: 鋼材類で請負額の１％以上が必要
Note on J50: 燃料油で請負額の１％以上が必要
Note on H15: 購入単価が見積単価の場合は落札率は計上しない 実勢価格を採用した場合は落札率を計上

## 様式３（記載例２）
（様式３）
令和 年 月 日
請負代⾦額変更請求額計算書
岡 山 市 長 |  |  | 様
受注者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
⼯事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代⾦額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
|  |  | ① | ② | ③=①×②×落札率×消費税 | ④ | ⑤=①×④×(落札率)×消費税 |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 【税抜き】 | 当初想定金額【税込】 | 購入単価 【税抜き】 | 購入金額 【税込】 | 購入年月 | 差額 | 備 考
【鋼材類】
〇鋼 | 〇 | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○⽉ | ○○○,○○○
〇鋼 | 〇 | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○⽉ | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | R○年○⽉ 計
〇鋼 | 〇 | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△⽉ | ○○○,○○○
〇鋼 | 〇 | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△⽉ | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | R○年△⽉ 計
〇鋼 計 | 〇 | ｔ | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | ○鋼 合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○
【燃料油】
□油 | 〇 | L | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△⽉ | ○○○,○○○
△油 | 〇 | L | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△⽉ | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | R○年△⽉ 計
油 計 | 〇 | L |  |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ |  |  | 油 合計
□油 | 〇 | L | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年□⽉ | ○○○,○○○
△油 | 〇 | L | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年□⽉ | ○○○,○○○
|  |  | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | R○年□⽉ 計
油 計 | 〇 | L | ○○○.○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ | ○○,○○○ | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ | 油 合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○ |  | 〇,○○○,○○○
請負額【税込】（当初） |  |  |  | 〇,○○○,○○○ |  | 設計金額【税込み】（当初） |  | 〇,○○○,○○○
請負額【税込】（変更後) |  |  |  | 〇,○○○,○○○
変動額【税抜き】 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額【税抜き】 |  |  |  | ○,○○○,○○○ | － | 〇,○○○,○○○ | ×1/100= |  | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額【税込】 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
（注）
１．購⼊先、購⼊単価、購⼊数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出する こと。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品⽬毎および購⼊年⽉毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が⾜りない場合は、複数枚 になってもよい。同⼀の品⽬で同⼀年⽉でも複数の単価がある場合や購⼊先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
Note on H15: 購入単価が見積単価の場合は落札率は計上しない 実勢価格を採用した場合は落札率を計上