## ○○組織
農地維持活動、資源向上活動（共同活動）年度活動計画 （ 例 ） | [22 empty] | 組織名【 ○○地域資源保全会 】
地域活動内容 | [7 empty] | 要件確認
[8 empty] | 農地維持活動 | [18 empty] | 資源向上活動
実施月 | 場所施設 | 活動項目番号 | 内容 | 参加予定者 | 人数（人） | 予算額（千円） | 備考 | 基礎的保全活動 | [17 empty] | 保全管理の推進活動 | 施設の軽微な補修 |  |  | 農村環境保全活動 |  |  | 多面的機能の増進を図る活動
[10 empty] | 実践活動 | [18 empty] | 実践活動 | 計画策定 | 啓発･普及 | 実践活動
[10 empty] | 農用地 |  |  |  | 水路 |  |  |  | 農道 |  |  |  | ため池
[8 empty] | 点検 | 年度計画の策定 | ①保全管理 | ②草刈 | ③施設の適正管理 | ④異常気象時の対応 | ①草刈 | ②泥上げ | ③施設の適正管理 | ④異常気象時の対応 | ①草刈 | ②側溝泥上げ | ③施設の適正管理 | ④異常気象時の対応 | ①草刈 | ②泥上げ | ③付帯施設の適正管理 | ④異常気象時の対応 |  | 機能診断 | 年度計画の策定 |  |  |  |  | 広報活動 | 実践活動 | チェック欄
4 | 全域 | 1、4、24～27 | 点検・機能診断、遊休農地発生防止のための保全管理 | 役員 |  |  |  | ○ |  | ○ | [16 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4 | 全域 | 2、28 | 年度活動計画の策定 | 役員 |  |  |  |  | ○ | [18 empty] | ○ | [6 empty] | ○
4 | 農村環境保全活動 | 36 | 景観形成のための植栽活動の計画策定 | 役員 | [25 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4 | 地域資源の適切な保全管理のための推進活動 | 20 | 地域住民等との意見交換・ワークショップ・交流会の開催 | 役員・構成員 | [21 empty] | ○ | [8 empty] | ○
5～7 | 水路 | 7 | 水路の草刈り | 農家・町内会 | [9 empty] | ○ | [20 empty] | ○
5～7 | 水路 | 31 | 水路の補修 | 農家・町内会 | [24 empty] | ○ | [5 empty] | ○
4～6 | 農用地 | 5 | 農用地の畦畔・法面の草刈り | 農家 | [6 empty] | ○ | [23 empty] | ○
4～6 | 農道 | 10 | 農道の草刈り | 農家 | [13 empty] | ○ | [16 empty] | ○
5～7 | 水路、農道 | 8、11 | 水路の泥上げ、農道側溝の泥上げ | 農家・町内会 | [10 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [15 empty] | ○
7 | 多面的機能の増進を 図る活動 | 53 | 鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化 | 農家・非農家 | [29 empty] | ○ | ○
7 | 多面的機能の増進を 図る活動 | 60 | 広報活動（伐採に関する広報看板の設置） | 役員・農家 | [28 empty] | ○ |  | ○
10 | 農村環境保全活動 | 45 | 植栽等の景観形成活動 | 役員 | [27 empty] | ○ |  |  | ○
12 | 農村環境保全活動 | 51 | 啓発・普及（広報誌の作成・回覧） | 役員 | [26 empty] | ○ |  |  |  | ○
1～3 | ため池 | 13 | ため池の草刈り | 農家・町内会 | [17 empty] | ○ | [12 empty] | ○
| 全域 | 16 | 異常気象時の対応（前後の見回り、応急措置） | 役員 | [8 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○
[5 empty] | 0 | 0 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※活動場所を特定せず、対象農用地全域で実施する場合は「全域」と記入する。 | [21 empty] | ため池
○総会の開催時期 | [10 empty] | ○農村環境保全活動
総会の開催時期（場所） |  |  |  | ３月 （○○公会堂） | [6 empty] | テーマ |  |  |  | ☐生態系保全 ☐水質保全 ■景観形成・生活環境保全
○研修の受講時期 | [14 empty] | ☐水田貯留機能増進・地下水かん養 ☐資源循環
農地維持活動 基礎的保全活動 |  |  |  | 令和 3 年 | [6 empty] | 啓発・普及 |  |  |  | 広報誌の作成・回覧
資源向上活動 施設の軽微な補修 |  |  |  | 令和 3 年
[11 empty] | 実践活動 |  |  |  | 植栽等の景観形成活動
○保全管理の推進活動の内容
○多面的機能の増進を図る活動
[11 empty] | テーマ |  |  |  | □遊休農地の有効活用 ■鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化
□地域住民による直営施工 □防災・減災力の強化
□農村環境保全活動の幅広い展開 □やすらぎ・福祉及び教育機能の活用
□農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化
[11 empty] | 広報活動 |  |  |  | 伐採に関する広報看板の設置
時期 |  | 内容 |  | 参加予定者 | [6 empty] | 活動内容 |  |  |  | 鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化（支障竹林の伐採）
４月 |  | 地域住民等との意見交換・ワークショップ・交流会の開催 |  | 役員・構成員
[11 empty] | 参加予定者 |  |  |  | 構成員
□ 農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開催
□ 農業者に対する意向調査、農業者による現地調査
□ 不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査
■ 地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換・ワークショップ・交流会の開催
□ 地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査
□ 有識者等による研修会、有識者を交えた検討会
□ その他（地域の実情に応じて対象組織が具体的に設定）
機能診断
計画策定
点検
計画策定
活動項目番号を記載して下さい。