## 表紙
砂 防 詳 細 設 計 照 査 要 領
令和 ３ 年 １２ 月
岡 山 市

## フローチャート
岡山市
詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [11 empty] | 受注者
契約
現地踏査
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [6 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
[9 empty] | 照査① | [5 empty] | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② | [5 empty] | 細部条件、 |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
[8 empty] | 照査報告書作成 | [6 empty] | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | １．照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
２．行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時期に打合せにより設定する。
３．発注者への照査の報告は、中間打合せ時やEメール
等を活用して報告する。

## 照査①
砂 防 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
砂防詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計の目的、設計範囲 | 1) | 目的、設計範囲を理解したか。 | 業務計画書
2 | 渓流名、工事時期 | 1) | 河川図で渓流の級・名称を確認したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 工事時期は確認したか。 | 〃
3 | 渓流条件 | 1) | 渓流の特性を把握したか。（土石流区域、掃流区域、流木の有無） | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 砂防全体計画を確認したか。 | 〃
4 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、現地状況を把握したか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 既設施設の状況（堆砂状況、粒径等）を把握したか。 | 〃
|  | 3) | 環境状況（騒音、振動、水質汚濁等の配慮面、稀少種等）を把握した | 〃
か。
|  | 4) | 支障物件の状況を把握したか。 | 〃
5 | 設計基本条件 | 1) | 砂防施設の工法、施設配置計画は妥当か。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 安定計算の許容値、計算方法は確認したか。 | 〃
|  | 3) | 設計単位は、ＳＩ単位系を使用しているか。 | 〃
|  | 4) | 施工条件から仮設水路計画等を立案する必要はあるか。 | 〃
|  | 5) | 運搬路等、工法に影響を与える現場条件があるか。 | 〃
6 | 地盤条件 | 1) | ボーリング等により支持層、地質Ｎ値、地下水位等を確認しているか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 追加調査の必要はないか。 | 〃
|  | 3) | 軟弱地盤かどうかの調査は必要か。 | 〃
|  | 4) | 軟弱地盤として検討する条件は確認したか。 | 〃
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定等）
7 | 使用材料 | 1) | 現場条件から使用材料に制約はあるか。 | 設計条件整理検討書
|  | 2) | 現地材料の利用の可能性を確認したか。 | 〃
|  | 3) | ゾーン内のコンクリート単位体積重量を確認したか。 | 〃
8 | 地形条件 | 1) | 現況の用地境界、砂防指定地界を確認したか。 | 地形図等
|  | 2) | 施工ヤード、スペースを確認したか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
砂防詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
9 | 施工条件 | 1) | 運搬路、ヤード確保を確認したか。 | 地形図等
|  | 2) | 複数年施工時の暫定断面等の検討は必要か。 | 〃
|  | 3) | 下流の取水や運搬路の冬期通行止め等、施工時期を制約する | 〃
要素はあるか。
10 | 関連機関との調整 | 1) | 他の工作物管理者との調整内容を理解したか。 | 地形図等
|  | 2) | 地元及び地権者との調整内容を理解したか。 | 〃
|  | 3) | 水利権者、漁業利権者との調整は済んでいるか。 | 〃
11 | 資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項はあるか。 | 業務計画書
12 | 環境への配慮 | 1) | 環境への配慮の必要性、方針、内容、範囲等が理解されたか。 | 業務計画書
|  | 2) | 環境に配慮する具体的方法、作成すべき資料等は明らかとなってい | 〃
るか。
|  | 3) | 環境調査結果などから貴重種等を確認したか。 | 〃
|  | 4) | 「岡山市景観デザイン指針」に基づき適正に設計しているか。 | 〃
13 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減について検討したか。 | コスト縮減調書
14 | 建設副産物対策 | 1) | 建設副産物について検討したか。 | リサイクル計画書
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 砂防詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査②
砂 防 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
砂防詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 一般図 | 1) | 平面図（法線、取付等）は妥当か。 | 一般図
|  | 2) | 横断面図は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 様式－１の設計基本条件との整合が図られているか。 | 〃
|  | 4) | 取付工の形状は妥当か。 | 〃
2 | 土石流対策施設計画 | 1) | 計画流出土砂量の算定方法は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 土石流ピーク流量の算定方法は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 施設配置計画は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 巨礫調査の結果は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 排土、除石工等、維持管理が必要な施設について、管理用道路計 | 〃
画は作成したか。
|  | 6) | 流木対策が必要な場合、妥当な計画となっているか。 | 〃
3 | 砂防堰堤・床固工本体 | 1) | 透過・不透過の構造選定の理由は妥当か。 | 計画検討書
|  | 2) | 地盤支持力の算定方法は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 支持力不足の場合、重力式以外の形式を比較検討したか。 | 〃
|  | 4) | 水通し断面の決定方法は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 下流法勾配の緩勾配化について検討したか。 | 〃
|  | 6) | 透過型の場合、目的にあったスリット間隔となっているか。 | 〃
|  | 7) | 透過型の場合、洪水後半で流出する土砂に対する対策を考慮して | 〃
いるか。
|  | 8) | 袖部の形状は掘削工・法覆工の施工性を含め妥当か。 | 〃
|  | 9) | 土質に対応した本体の根入れは上下流で確保されているか。 | 〃
|  | 10) | 土質に対応した袖部嵌入長は上下流で確保されているか。 | 〃
|  | 11) | 安定計算、構造計算の設計条件は妥当か。 | 〃
|  | 12) | 設計に用いたコンクリートの単位体積重量は、ゾーン内のコンク | 〃
リート単位体積重量と整合しているか。
4 | 砂防堰堤・床固工前庭 | 1) | 河床の状況に応じた形式となっているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 魚類の遡上を考慮した構造になっているか。 | 〃
|  | 3) | 取り合い護岸工・護床工の施工範囲の根拠は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 地質面から直下流の河床洗掘の可能性について検討したか。 | 〃
|  | 5) | ブロック重量の算定方法は妥当か。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
砂防詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
5 | 渓流保全工 | 1) | 計画流量は下流の流下能力と整合がとれているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 平面線形は現況河道線形を活かしているか。 | 〃
|  | 3) | 各断面において流下能力のチェック、湾曲部のせり上がりチェックは | 〃
行ったか。
|  | 4) | 縦断形状は河床の安定と河道の連続性の両面から検討されている | 〃
か。
|  | 5) | 護岸工の施工箇所は土砂生産抑止の観点から妥当な位置となって | 〃
いるか。
|  | 6) | 横工（帯工、落差工等）の配置は平面、縦断両面から検討されてい | 〃
るか。
|  | 7) | 背後地の内水処理について検討しているか。 | 〃
|  | 8) | 横工、護岸工の材質は現地発生材、間伐材の使用を検討したか。 | 〃
|  | 9) | 護岸、根固め工、水制工の覆工材料の所要重量算定方法は妥当か。 | 〃
|  | 10) | 水制工や砂溜工を併用する場合、それぞれの目的が整理されてい | 〃
るか。
6 | 魚道工 | 1) | 対象魚種に合った魚道形式となっているか。 | 計画検討書
|  | 2) | 遡上可能となる流量設定は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 入口を魚が発見しやすい構造となっているか。 | 〃
|  | 4) | 流水確保や土砂埋塞防止の面を考慮した配置となっているか。 | 〃
|  | 5) | 魚道構造物による河積の阻害を検討したか。 | 〃
|  | 6) | 構造計算が必要な場合、設計条件は適切か。 | 〃
7 | 施工計画 | 1) | 施工手順は妥当か。 | 施工計画検討書
|  | 2) | 複数年施工の場合、暫定形状の検討は行ったか。 | 〃
|  | 3) | 工事用道路、仮排水等の計画は妥当か。 | 〃
|  | 4) | 環境対策（騒音、振動等）は妥当か。 | 〃
|  | 5) | 工事中の河川生物及び周辺環境への影響は配慮しているか。 | 〃
|  | 6) | 建設副産物の処理方法は適正か。リサイクル計画書を考慮したか。 | 〃
|  | 7) | 仮設工は、本体の根入れや袖部の嵌入長に影響を与えるものとな | 〃
っていないか。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 砂防詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査③
砂 防 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
砂防詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計計算書 | 1) | 安定計算結果は許容値を満たしているか。 | 設計計算書
|  |  | ・安全率 | 〃
|  |  | ・変位量 | 〃
|  |  | ・許容応力度 | 〃
|  |  | ・根入れ長さ | 〃
|  | 2) | 許容値の取り方は正しいか。 | 設計基準
|  | 3) | 荷重図、モーメント図が描かれているか。 | 〃
|  | 4) | 施工に配慮した計算となっているか。 | 〃
|  | 5) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 設計計算書
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合しているか。 | 設計図
|  | 2) | 平面図には必要な工事内容が明示されているか。 | 〃
（河道法線、護岸工、付属構造物等）
|  | 3) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。 | 〃
|  | 4) | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか。 | 〃
|  | 5) | 構造詳細は適用基準及び打ち合わせ事項と照合されているか。 | 〃
|  | 6) | 解り易い注記が付いているか。 | 〃
|  | 7) | 水位等の設計条件が図面に明示されているか。 | 〃
|  | 8) | 図面が明瞭に描かれているか。（構造物と寸法線の使い分け等） | 〃
|  | 9) | 各設計図がお互いに整合されているか。 | 〃
|  |  | ・一般平面図と縦断図 | 〃
|  |  | ・構造図と配筋図 | 〃
|  |  | ・構造図と仮設図 | 〃
|  | 10) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | 〃
|  |  | ・部材厚 | 〃
|  |  | ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着 | 〃
長）
|  |  | ・鋼材形状、寸法 | 〃
|  |  | ・使用材料 | 〃
|  | 11) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
砂防詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は土木工事数量算出要領及び打合せ事項と整合してい | 数量計算書
るか。（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか。 | 〃
|  | 3) | 数量取りまとめは、数量算出要領及び打合せ事項にあわせてまとめ | 〃
られているか。
|  | 4) | 数量計算の根拠となる資料（根拠図等）は作成しているか。 | 〃
|  | 5) | 数量計算の照査がなされているか。 | 〃
|  | 6) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
4 | 施工計画検討 | 1) | 施工法が妥当であるか。 | 施工計画検討書
（工法比較時の金額は妥当か、工程及び施工方法は妥当か）
|  | 2) | 経済性、安全性が配慮されているか。 | 〃
5 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正になされているか。 | 設計調書
6 | 報告書 | 1) | 報告書の構成は妥当か。 | 報告書
|  | 2) | 設計条件の考え方が整理されているか。 | 〃
|  | 3) | 比較、検討の結果が整理されているか。 | 〃
|  | 4) | 工事の発注に際しての留意事項が記載されているか。 | 〃
7 | 建設副産物対策 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。 | リサイクル計画書
8 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。 | 業務カルテ受領書
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 砂防詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 設計調書
[7 empty] | 砂防詳細設計調書 | [54 empty] | （ | 1 |  | ／ |  | 5 | ）
１．砂防ダム（共通）
事業種別 | [6 empty] | 水系名 | [9 empty] | 川 | 幹川名 | [7 empty] | 川 | 渓流名 | [7 empty] | 川 | 前庭保護工 | 水叩き |  |  |  | 水叩き勾配 |  |  |  | LEVEL |  |  |  |  | 1/ | [5 empty] | （水平とすることを原則とする。最大10％）
市町村名 | [6 empty] | 施設名 | [6 empty] | 構造形式 | [6 empty] | 形状寸法 |  |  | H= |  |  | m | L= |  |  | m | V= |  |  | m3 | [10 empty] | 注；垂直壁天端が現渓床より著しく潜る場合は堤底部より浮かせて施工
貯砂(堆積)量 | [8 empty] | m3 |  | 扞止(発生抑制)量 | [11 empty] | m3 |  | 調節(捕捉)量 | [8 empty] | m3 | [6 empty] | 水叩き厚 | [6 empty] | m |  |  |  |  | （最低値 土砂1.0m ・ 岩盤0.6m、10cmラウンド）
流域面積 | [5 empty] | km2 |  | 最大洪水流量 | [8 empty] | m3/s |  |  | 渓床勾配 |  |  |  | 1/ |  |  |  | 計画勾配 |  |  |  | 1/ | [9 empty] | t=a/(1+0.6a)×(0.6H+3h-1.0)=
[41 empty] | 水叩き長 | [5 empty] | m |  | Ho= |  |  |  |  | n= |  |  |  |  | h= |  |  |  |  | B=
水通し |  | 断面 |  |  |  | 小口勾配 |  |  |  | 1 : | [6 empty] | （1:0.5が標準、土石流対策等で1割とする場合もある。） | [24 empty] | L=Ho(2.0-n)+2.0h-B= | [13 empty] | m | [6 empty] | （Ho+h≦5.0）
|  | 底幅 | [11 empty] | m |  |  | （最小でも底幅は3m以上） | [24 empty] | L=1/3｛Ho(2-3n)+2h-3B+2.0｝= | [13 empty] | m | [6 empty] | （5.0≦Ho+h≦8．0）
|  | 水深 |  |  |  | 計画水深 | [7 empty] | m |  |  | （水深の最大は通常の場合3m、堰の公式により算定） | [24 empty] | L=Ho(1.5-n)+1.5h-B= | [13 empty] | m | [6 empty] | （Ho+h≧8.0）
[6 empty] | 余裕高 | [7 empty] | m | [22 empty] | 側壁護岸工 |  |  |  | 天端幅 |  |  |  | m |  | 表法 |  |  | 分 |  | 裏法 |  |  | 分 | （天端幅0.4m、表法5分裏法2分を基準）
[6 empty] | Q≒(0.71･h+1.77･B1)･h3/2＝ | [14 empty] | m3/sec |  |  |  | ≧ |  | 0 |  |  |  | m3/s | [11 empty] | 注；側壁の位置は背面盛土のすべり面を地山からはずし、極力ステップを配置
[22 empty] | 注；小口勾配 5分、流量係数 0.6の場合 | [14 empty] | 垂直壁 |  |  |  | 水通し天端幅 | [9 empty] | m |  |  |  | （水叩き厚と同様、最小幅1.0m）
本体 |  | 天端幅 | [10 empty] | m |  |  |  | 一般の場合2mを標準、土石流対策の場合衝突する礫径の2倍を原則とし、3mを標準とする。 | [23 empty] | 袖天端幅 | [9 empty] | m |  |  |  | （最小0.4m）
[41 empty] | 根入れ | [9 empty] | m |  |  |  | （土砂1.5 軟岩1.0 硬岩0.5mを標準）
|  | 断面設計 |  |  |  | コンクリート単位体積重量 | [18 empty] | kN/m3 | [15 empty] | 袖嵌入深 | [9 empty] | m |  |  |  | （土砂2.0 軟岩1.5 硬岩1.0m以上を標準）
[6 empty] | 越流部 |  |  |  |  | 下流法勾配限界値 | [10 empty] | 1: | [18 empty] | 段切り部 | [9 empty] | m |  |  |  | （土砂1.0 軟岩0.5 硬岩0.3m以上を標準）
[11 empty] | 越流部で決まる 法勾配（5厘単位） | [6 empty] | 下流法勾配 1: | [6 empty] | 上流法勾配 1: | [6 empty] | ( |  |  | ) |  | 護床工 |  |  |  | L = 3.2 H + 0.5 = |  |  |  |  | 3.2× |  |  |  |  | + 0.5 = | [6 empty] | m |  | 公称 |  |  |  | t級使用
[36 empty] | 付属物 | 水抜き穴 |  |  |  | φ |  |  |  | mm |  |  |  |  | 配列は千鳥状にして継手及び隣接する水抜き穴から2m以上離す。やむを得ない場合は、1.5mまで緩和してもよい。
[11 empty] | 最終決定法勾配 | [6 empty] | 下流法勾配 1: | [6 empty] | 上流法勾配 1: | [15 empty] | 最小間隔 | [6 empty] | m
[11 empty] | 最終決定法勾配に おける滑動安全率 | [6 empty] | Fs= | [7 empty] | 砂礫基礎 1.2以上 | [10 empty] | 収縮継手工 |  |  |  | 間隔 |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  | m |  |  |  | （一般には継手間隔は10m程度とする）
[26 empty] | 岩盤基礎 1.5以上 | [10 empty] | 法覆工 |  |  |  | 上流側工法 | [9 empty] | （法勾配 1 : | [5 empty] | )
[11 empty] | 最大内部応力度 最小内部応力度 | [10 empty] | kN/m2 | [18 empty] | 下流側工法 | [9 empty] | （法勾配 1 : | [5 empty] | ) | 下流側は上流側より１ランク下げる
[22 empty] | kN/m2 |  |  | 引張を許容しない | [11 empty] | 魚道工 |  |  |  | タイプ： | [9 empty] | 魚梯幅： | [5 empty] | m |  |  | 勾配： |  |  | 1 /
[11 empty] | 非越流部で決まる 法勾配（5厘単位） | [6 empty] | 下流法勾配 1: | [6 empty] | 上流法勾配 1: | [6 empty] | ( |  |  | ) | [5 empty] | 落差（全体と1段）： | [5 empty] | 全体 |  |  |  |  | m |  |  | 1段 |  |  |  |  | m
[6 empty] | 非越流部 | [34 empty] | 対象魚：
[11 empty] | 最終決定法勾配に おける滑動安全率 | [6 empty] | Fs= | [7 empty] | 砂礫基礎 1.2以上 | [14 empty] | 最下段水抜き暗渠の処理： | [7 empty] | 閉 塞 |  |  | or |  | 取水口位置
[6 empty] | （ | 正 | ・ | 逆 | ） | [15 empty] | 岩盤基礎 1.5以上 | [10 empty] | その他 |  |  |  | スリット |  |  |  |  | （ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
[11 empty] | 最大内部応力度 最小内部応力度 | [10 empty] | kN/m2
[22 empty] | kN/m2 |  |  | 引張-100kN/m2以下は一部のみ | [15 empty] | 流木止め |  |  |  |  | （ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
基礎 |  | 基礎形式 |  |  |  | 直接基礎 |  |  |  |  | 許容地盤支持力度 | [6 empty] | 越流部 | [5 empty] | kN/m2 非越流部 | [8 empty] | kN/m2
[6 empty] | くい基礎 |  |  |  |  | くい１本許容支持力 | [6 empty] | 越流部 | [5 empty] | kN 非越流部 | [8 empty] | kN | [7 empty] | 濁水対策 |  |  |  |  | （ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
|  | 根入れ | [10 empty] | m | [9 empty] | （土砂2.0 軟岩1.5 硬岩1.0m以上）
岩盤で1/10以上の場合断面節約検討
袖 |  | 袖勾配 |  |  |  | 1 : |  |  |  |  | ＝計画堆砂勾配 | [11 empty] | 袖の 勾配長 | [6 empty] | m |  | （左岸）
[6 empty] | 1 : |  |  |  |  | ＝現渓床勾配（土石流対策の場合） | [18 empty] | m |  | （右岸）
|  | 袖嵌入深 |  |  |  | 袖天端部 | [12 empty] | m |  | （土砂3.0 軟岩2.5 硬岩2.0m以上を標準）
[6 empty] | 段切り部 | [12 empty] | m |  | （土砂2.0 軟岩1.5 硬岩1.0m以上を標準）
[6 empty] | 段切り直高 | [12 empty] | m |  | （1.0m以上4.0m未満を原則とする）
[6 empty] | ステップ幅 | [12 empty] | m |  | （1.0m以上を原則とする）
注；袖折れダムの場合、横断方向と縦断方向の計画堆砂勾配との合成勾配とする。
[7 empty] | 砂防詳細設計調書 | [54 empty] | （ | 2 |  | ／ |  | 5 | ）
２．スリット砂防ダム
事業種別 | [6 empty] | 水系名 | [9 empty] | 川 | 幹川名 | [7 empty] | 川 | 渓流名 | [7 empty] | 川 | 正面図
市町村名 | [6 empty] | 施設名 | [6 empty] | 構造形式 | [6 empty] | 形状寸法 |  |  | H= |  |  | m | L= |  |  | m | V= |  |  | m3
構造 |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | (1)単スリット | [13 empty] | (2)複スリット
|  |  |  | 鋼製 |  |  |  |  | 格子型 | [22 empty] | 型
型式 |  |  |  |  | (1)最下流閉塞型 | [5 empty] | (2)閉塞型 |  |  |  | (3)掃流閉塞型 |  |  |  |  | (4)堰上型 |  |  |  | (5)混合型 |  |  |  | (6)巨礫捕捉型
土砂移動形態 |  |  |  | 掃流 | [6 empty] | ・ | 土石流 | [6 empty] | 現河床勾配 |  |  |  |  | 1 /
礫径 |  |  |  | 最大礫径 |  |  |  |  | d95 |  | = | [5 empty] | cm
|  |  |  | 移動礫径 |  |  |  |  | d1 |  | = | [5 empty] | cm |  | （大洪水時）
[9 empty] | d2 |  | = | [5 empty] | cm |  | （中小洪水時）
流量 |  |  |  | 大洪水時 |  |  |  |  | Q1 |  | = | [5 empty] | m3/sec |  |  | （確率１／１００年）
|  |  |  | 中小洪水時 |  |  |  |  | Q2 |  | = | [5 empty] | m3/sec |  |  | （確率１／１０年）
スリット |  |  |  | 幅 |  |  |  |  | b |  | = | [5 empty] | m |  | （鋼製は純間隔）
|  |  |  | スリット厚さ |  |  |  |  | Bo |  | = | [5 empty] | m |  | （最小、水通し天端幅とする。鋼製は部材径）
|  |  |  | 深さ |  |  |  |  | h |  | = | [5 empty] | m |  | （鋼製部高さ）
|  |  |  | 本数 |  |  |  |  | n |  | = | [5 empty] | 本
|  |  |  | スリット総和 |  |  |  |  | Σb |  | = | [5 empty] | m |  | （Σb=n×b）
|  |  |  | スリット密度 |  |  |  |  | Σb/B |  |  | = | [6 empty] | （B：水通し幅）
|  |  |  | スリット部流量（スリット内流下） | [15 empty] | スリット部流量（スリット内＋水通し流下） | [15 empty] | 側面図
|  |  |  | Q |  | = | [5 empty] | m3/sec |  |  | （Q≧Q2） |  |  |  |  | Q |  | = | [5 empty] | m3/sec |  |  | （Q=Q1+Q2）
|  |  |  | Q |  | = | 2/3･μ1･b･√2･g･h3/2 | [12 empty] | Q1 |  | = | 2/3･μ1･b･√2･g･h3/2
|  |  |  | μ1 |  | = |  |  |  | （0.5～0.55） | [9 empty] | Q2
|  |  |  | hs |  | = | [5 empty] | m |  | （マニング式） | [6 empty] | = | 2/15･μ2･b･√2｛3(B1-b)+2(B2-b)｝h3･h3/2
|  |  |  | Zs |  | = | [5 empty] | m |  | （Zs+hs≦h） | [5 empty] | μ1 |  | = |  |  |  | （0.5～0.55） , |  |  |  |  | μ2 |  | = | 0.6
[20 empty] | Zs |  | = | [5 empty] | m |  | （Zs+hs≧h）
[20 empty] | Zs |  | = | hd-hs
|  |  |  | Fr : |  | 等流水深に対するフルード数 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | b : |  | スリット幅 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | r : |  | 流水幅縮小率(Bd/Bs) | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | B1 : |  | 水通し下幅 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | Bd : |  | ダム地点の流れの幅 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | B2 : |  | 水通し上幅 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | Bs : |  | 堆砂肩の位置の流れの幅 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | h3 : |  | 水通し部越流水深 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | I : |  | 計画堆砂勾配 | [7 empty] | （ | 1 / |  |  |  | ）
魚道 |  |  |  | 魚類生息状況 |  |  |  |  | 生息する |  |  |  |  | ・ | 生息しない |  |  |  |  | 魚種
|  |  |  | 魚道幅 | [8 empty] | m |  |  | （1.0m以上を標準とする）
|  |  |  | 本数 | [8 empty] | 本 |  |  | （対象流量 | [9 empty] | m3/s |  |  | 水深 |  |  |  |  | m）
前庭保護工 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | (1)水叩き工法 | [6 empty] | (2)副ダム工法
摩耗対策 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | （底面） | [8 empty] | (側面） | [9 empty] | （具体的工法を明記）
[7 empty] | 砂防詳細設計調書 | [54 empty] | （ | 3 |  | ／ |  | 5 | ）
３．流木捕捉工
事業種別 | [6 empty] | 水系名 | [9 empty] | 川 | 幹川名 | [7 empty] | 川 | 渓流名 | [7 empty] | 川 | 正面図
市町村名 | [6 empty] | 施設名 | [6 empty] | 構造形式 | [6 empty] | 形状寸法 |  |  | H= |  |  | m | L= |  |  | m | V= |  |  | m3
構造 |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | (1)単スリット | [13 empty] | (2)複スリット
|  |  |  | 鋼製 | [14 empty] | 型
土砂移動形態 |  |  |  | 掃流 | [6 empty] | ・ | 土石流 | [6 empty] | 現河床勾配 |  |  |  |  | 1 /
礫径 |  |  |  | 最大礫径 |  |  |  |  | d95 |  | = | [5 empty] | cm |  | 移動最大礫径 | [12 empty] | cm
流木 |  |  |  | 最大流木長 |  |  |  |  | l95 |  | = | [5 empty] | m |  | 平均流木長 | [12 empty] | m
|  |  |  | 最大流木径 |  |  |  |  | d95 |  | = | [5 empty] | cm |  | 平均流木径 | [12 empty] | cm
流量 |  |  |  | 計画洪水流量 |  |  |  |  | Q |  | = | [5 empty] | m3/sec |  |  | （確率１／１００年）
捕捉量 |  |  |  | 土石流区域 |  |  |  |  | 流木捕捉量＝土砂捕捉量×30%＝ | [16 empty] | m3
|  |  |  | 掃流化区域 |  |  |  |  | 流木捕捉量＝湛水池面積×dav＝ | [16 empty] | m3 |  | （掃流区域を含む）
スリット |  |  |  | 間隔 |  |  |  |  | b |  | = | [5 empty] | m |  | （b≦1/2～1/3･lmax）
注；土石流区域～最大礫径の1.5倍程度、掃流区域～最大礫径の1.5倍程度以上
|  |  |  | 高さ |  |  |  |  | Hs |  | = | [5 empty] | m |  | （3m以上、1m単位）
土石流区域では流木と一体となって流下する土石流の規模を考慮して決定する。掃流区域では次式より決定する。
Hs=hs+Δh+hd
[12 empty] | hs |  | ： | 流木捕捉工による堰上げを考慮した水位
[12 empty] | h |  | ： | 水深（堰の式もしくはマニング式） | [12 empty] | hs=h+hr
[15 empty] | Q=2/3･C･√(2g)･B･h3/2= | [16 empty] | m
[18 empty] | B= | [5 empty] | m |  | V= | [5 empty] | m/sec |  |  |  | 側面図
[12 empty] | hr |  | ： | 流木止めによる堰上げ高
[15 empty] | hr=β･sinθ･(t/d)4/3･V2/2g= | [16 empty] | m
[16 empty] | β | ： | 縦部材の断面形状による係数 | [15 empty] | m
[16 empty] | θ | ： | 縦部材の下流河床面に対する傾斜角 | [12 empty] | 1 |  |  | °
[16 empty] | t | ： | 縦部材の直径 | [15 empty] | m
[16 empty] | d | ： | 縦部材の純間隔 | [15 empty] | m
[16 empty] | V | ： | 上流側の流速 | [15 empty] | m/sec
[12 empty] | Δh |  | ： | 流木捕捉を考慮した割り増し水深（Δh≧2dmax=1m）
m
[12 empty] | hd |  | ： | 最大礫径の1.5倍程度 | [16 empty] | m
（土砂により閉塞の恐れがない場合は 0 ）
基礎 コンクリート |  |  |  | 断面形状 |  |  |  |  | 矩形 |  |  | ・ | 台形 |  |  | 高さ | [6 empty] | m |  |  | 幅 | [5 empty] | m
|  |  |  | 安定計算 |  |  |  |  | 転倒 | [7 empty] | d |  | = |  |  |  | m |  |  | 底面幅の1/3以上
[9 empty] | 滑動安全率 | [7 empty] | Fs |  | = | [6 empty] | 1.2以上
[9 empty] | 最大・最小地盤反力 | [7 empty] | q |  | = |  |  |  | ， |  |  |  | kN/m2(引張を許容しない)
魚道 |  |  |  | 魚類生息状況 |  |  |  |  | 生息する |  |  |  |  | ・ | 生息しない |  |  |  |  | 魚種
|  |  |  | 魚道幅 | [8 empty] | m |  |  | （1.0m以上を標準とする）
|  |  |  | 本数 | [8 empty] | 本 |  |  | （対象流量 | [9 empty] | m3/s |  |  | 水深 |  |  |  |  | m）
前庭保護工 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | (1)水叩き工法 | [6 empty] | (2)副ダム工法
摩耗対策 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | （底面） | [8 empty] | (側面） | [9 empty] | （具体的工法を明記）
[7 empty] | 砂防詳細設計調書 | [54 empty] | （ | 4 |  | ／ |  | 5 | ）
４．土石流危険渓流 | [24 empty] | 危険番号
事業種別 | [6 empty] | 水系名 | [9 empty] | 川 | 幹川名 | [7 empty] | 川 | 渓流名 | [7 empty] | 川 | 断面設計 | 項目 | [11 empty] | 単 位 |  |  | 算式 | [9 empty] | 標準値 |  |  |  | 設計値
流域面積（原点） | [8 empty] | km2 |  | 流域面積（土石流計画点） | [12 empty] | km2 |  | 地質 | [10 empty] | 1 |  | ダム高 | [7 empty] | H |  | m
比流出土砂量（原点） | [13 empty] | m3/km2 |  |  | 比流出土砂量（土石流計画点） | [15 empty] | m3/km2 |  |  |  | 2 |  | 水通し幅 | [7 empty] | B1 |  | m
[37 empty] | 3 |  | 天端幅 | [7 empty] | b |  | m | [12 empty] | 3
土石流ピーク流量 |  | 清水流量 |  |  | ① | 時間雨量 | [8 empty] | 地区 |  |  |  |  | 1 / |  |  |  | 確率 | [8 empty] | m3/sec |  |  |  | 4 |  | 下流法勾配 | [6 empty] | 1 : n | [15 empty] | 0.2
[5 empty] | ② | 日雨量 | [8 empty] | 地区 |  |  |  |  | 1 / |  |  |  | 確率 | [8 empty] | m3/sec |  |  |  | 5 |  | 上流法勾配 | [6 empty] | 1 : m
[7 empty] | 上記の①と②を比べて大きい方の | [13 empty] | を採用し、 | [15 empty] | 6 |  | 堤高よりhを引いた高さ | [7 empty] | He |  | m |  |  | H-h
[7 empty] | 清水流量Qpは | [10 empty] | m3/secとした。 | [18 empty] | 7 |  | コンクリートの単位体積重量 | [7 empty] | σc |  | kN/m3 | [12 empty] | 2.35
|  | ①降雨に基づく土石流ピーク流量Qsp | [13 empty] | ②流出土砂量に基づく土石流ピーク流量Qsp | [20 empty] | 8 |  | 流水の単位体積重量 | [7 empty] | ρn |  | kN/m3 | [12 empty] | 1.2
|  | C* | : | 堆積土砂の容積土砂濃度 | [11 empty] | Vi |  | : | 土石流ピーク流量対象土砂量 | [17 empty] | 9 |  | 土の単位体積重量 | [7 empty] | γs |  | kN/m3 | [12 empty] | 1.8
|  | Cd | : | 流動中の土石流の容積土砂濃度 | [11 empty] | θ0 |  | : | 基準点の渓床勾配 |  |  |  |  | θi |  | : | 基準点下流任意地点の渓床勾配 | [9 empty] | 10 |  | 礫の単位体積重量 | [7 empty] | σ |  | kN/m3 | [12 empty] | 2.6
|  | Cd | = | ρ･tanθ | [7 empty] | ＝ |  |  |  | Vi |  | = | V0× |  | ｛C*・(tanφ/tanθ0-1)-ρ/(σ-ρ)｝ | [11 empty] | = |  |  |  | 11 |  | 堆積砂礫の容積土砂濃度 | [7 empty] | C* | [14 empty] | 0.6
|  |  |  | (σ-ρ) (tanφ-tanθ) | [16 empty] | ｛C*･(tanφ/tanθi-1)-ρ/(σ-ρ)｝ | [15 empty] | 12 |  | 土石流の容積土砂濃度 | [7 empty] | Cd
|  | Qsp | = | C* |  |  | ･ Qp |  | = |  |  |  | m3/sec |  |  | Qsp |  | = | 0.01・C* |  |  |  | ･ Vi |  | = |  |  |  |  | m3/sec | [6 empty] | 13 |  | 堆砂地内の砂礫の 泥水中単位体積重量 | [7 empty] | ρe |  | kN/m3 |  |  | (σ-ρ)･C* | [9 empty] | 0.84
|  |  |  | C*-Cd | [14 empty] | Cd
|  | 上記の①と②を比べて大きい方の | [12 empty] | を採用 |  |  | Qsp= | [6 empty] | m3/sec | [11 empty] | 14 |  | 土石流の単位体積重量 | [7 empty] | ρd |  | kN/m3 |  |  | σ･Cd+ρ(1-Cd) | [9 empty] | 1.62
水通し断面 |  | 設計流量 |  |  |  | ① |  | 土石流の発生頻度が高い | [8 empty] | ・・・・・・・・ |  |  |  | 土石流ピーク流量 | [15 empty] | 15 |  | 土石流中の砂礫の 泥水中単位体積重量 | [7 empty] | ρf |  | kN/m3 |  |  | ρd-ρn | [9 empty] | 0.42
[6 empty] | ② |  | 土石流の発生頻度が低い | [8 empty] | ・・・・・・・・ |  |  |  | 土砂の含有を考慮した清水流量の1.5倍
[7 empty] | 当渓流は土石流の発生頻度が低いため | [14 empty] | を採用する。 | [14 empty] | 16 |  | 土石流水深 | [7 empty] | h |  | m |  |  | h= |  | n･Qsp |  |  |  | 3/5
B･(sinθ)1/2
[7 empty] | Q= | [17 empty] | = |  |  |  | ≒ |  |  |  | m3/sec | [5 empty] | ※Bの値は直上流の平均谷幅 | [12 empty] | B | : | 流れの幅 | [5 empty] | m
[52 empty] | θ | : | 現渓床勾配 | [5 empty] | °
|  | 断面の高さ |  |  |  | 次の①と②を比較して大きい方を採用する。 | [45 empty] | n | : | 粗度係数
[6 empty] | ① |  | 越流水深＋余裕高 | [28 empty] | 17 |  | 土石流流速 | [7 empty] | U |  | m/sec
[6 empty] | ② |  | 最大礫径（95%粒径） | [28 empty] | 18 |  | 重力加速度 | [7 empty] | g |  | m/sec2 | [12 empty] | 9.8
[7 empty] | ※北海道は一般的に①の方が大きい | [29 empty] | 19 |  | 土石流流体力 | [7 empty] | F |  | kN/m
[8 empty] | ① |  |  |  |  | + |  |  |  | = | 0 |  |  | m | = |  |  | ② |  | 0 |  |  | m | [6 empty] | 20 |  | 堆砂砂礫の内部摩擦係数 | [7 empty] | φ |  | 度 | [12 empty] | 35
[37 empty] | 21 |  | 堆砂砂礫の土圧係数 | [7 empty] | Ce | [14 empty] | 0.3
[6 empty] | 参考： |  |  | 平常時堆砂勾配における土石流ピーク流量の流下断面チェック | [27 empty] | 22 |  | 洪水時越流水深 | [7 empty] | h2 |  | m
[8 empty] | h= |  |  | n･Qsp | [5 empty] | 3/5 |  | = |  |  |  |  | m |  |  |  |  | ・・・・・・・・ | [6 empty] | 内部応力 |  | 越流部 | [14 empty] | 非越流部
[11 empty] | B･(sinθ)1/2 | [30 empty] | ｍａｘ |  |  |  |  | ｍｉｎ | [10 empty] | ｍａｘ | [5 empty] | ｍｉｎ
[9 empty] | ただし、 |  |  | Bは計画水通し幅を用いる。 | [9 empty] | （ | B= | [5 empty] | m |  | ) | [6 empty] | 土石流時 | [5 empty] | kN/m2 | [5 empty] | kN/m2 |  |  | 土石流時 | [7 empty] | kN/m2 | [5 empty] | kN/m2
[12 empty] | θは平常時堆砂勾配 | [9 empty] | （ | θ= | [5 empty] | ° |  | ) | [6 empty] | 洪水時 | [5 empty] | kN/m2 | [5 empty] | kN/m2 |  |  | 洪水時 | [7 empty] | kN/m2 | [5 empty] | kN/m2
[7 empty] | 砂防詳細設計調書 | [54 empty] | （ | 5 |  | ／ |  | 5 | ）
５．流路工
事業種別 | [6 empty] | 水系名 | [9 empty] | 川 | 幹川名 | [7 empty] | 川 | 渓流名 | [7 empty] | 川 | 護岸工 |  |  |  | 護岸種別 | [9 empty] | 護岸高 | [7 empty] | m |  | 法勾配 |  |  |  | 1 :
市町村名 | [6 empty] | 工作物の形状 | [32 empty] | 根入深 | [10 empty] | m |  |  |  |  | （計画河床からの根入深）
[40 empty] | 余裕高 |  |  | Δh= | [7 empty] | m | [5 empty] | 200m3/sec未満 | [5 empty] | … |  | 0.6
流域面積 | [5 empty] | km2 |  | 到達時間 | [9 empty] | hr |  | 到達時間内雨量強度 | [12 empty] | mm/hr | [23 empty] | 200～500m3/sec | [5 empty] | … |  | 0.8
[57 empty] | 500m3/sec以上 | [5 empty] | … |  | 1
流路工上流 砂防計画 |  |  |  | 流域面積 | [7 empty] | km2 |  | 生産土砂量 | [7 empty] | 千m3 |  | 比生産土砂量 | [7 empty] | 千m3/km2 | [7 empty] | 勾配 |  |  | 1/10未満 |  |  |  | 1/10以上 1/30未満 |  |  |  | 1/30以上 1/50未満 |  |  |  | 1/50以上 1/70未満 |  |  |  |  | 1/70以上 1/100未満 |  |  |  |  | 1/100以上 1/200未満
|  |  |  | 河道調節率 |  |  |  |  | α= |  |  |  |  | % | 計画流出土砂量 | [8 empty] | 千m3 |  | 許容流砂量 | [7 empty] | 千m3 | [5 empty] | Δｈ－ｈ |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1
|  |  |  | 砂防対象土砂量 | [8 empty] | 千m3 |  | 既設砂防施設 | [24 empty] | 湾曲部 嵩上げ
|  |  |  | 既設効果量 |  |  |  |  | ΣF= | [6 empty] | m3 |  | ΣE= | [6 empty] | m3 |  | ΣD= | [6 empty] | m3
|  |  |  | 既設土砂ｶｯﾄ整備量 | [6 empty] | ΣE+ΣD= | [5 empty] | 千m3 |  | 既設土砂ｶｯﾄ暫定整備量 | [6 empty] | ΣF+ΣE+ΣD= | [7 empty] | 千m3
|  |  |  | 整備率 | [12 empty] | ％ |  | 暫定整備率 | [14 empty] | ％
対象流量 |  |  |  | 確率規模 | [12 empty] | 年 |  | 下流改修確率規模 | [14 empty] | 年 | [8 empty] | 摺付長さ |  |  |  |  | L=
|  |  |  | 対象流量 | [11 empty] | m3/sec |  |  | 下流改修流量 | [13 empty] | m3/sec | [9 empty] | 流下区分
|  |  |  | 土砂混入率 | [8 empty] | ％ |  | （通常10%、但し上流整備率70%以上（概成）の場合5%とする。） | [20 empty] | 横工 |  |  |  | 落差工間隔 |  |  | 計画 |  |  |  |  | 間隔 | [6 empty] | ～ | [5 empty] | m
法線計画 |  |  |  | 最小曲線半径と河幅の比 | [8 empty] | R/B= | [5 empty] | ～ | [6 empty] | （R/B>10） | [16 empty] | 計算 |  |  |  |  | 間隔 | [6 empty] | ～ | [5 empty] | m
|  |  |  | 湾曲度 |  |  |  |  | θ= | [6 empty] | ～ |  |  |  |  | ° |  |  |  |  | （θ>60°） | [23 empty] | L= |  | M ･ N |  |  | ･ H |  |  |  | M | : | 計画河床勾配の分母
|  |  |  | 直線区間 |  |  |  |  | L= | [6 empty] | ～ |  |  |  |  | m |  |  |  |  | （最小6B以上） | [25 empty] | M - N | [6 empty] | N | : | 現河床勾配の分母
横断計画 |  |  |  | 計画河幅 |  |  |  |  | B= | [6 empty] | ～ |  |  |  |  | m | [37 empty] | H | : | 落差工の有効高
|  |  |  | 河幅係数 |  |  |  |  | α= | [6 empty] | ～ | [23 empty] | 護床工 |  |  | 公称 | [5 empty] | ｔ
|  |  |  | 計画水深 |  |  |  |  | h= | [6 empty] | ～ |  |  |  |  | 流速 |  |  | V= |  |  |  |  | ～ |  |  |  | m/sec | [6 empty] | 魚道工 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無 |  |  |  |  | タイプ
|  |  |  | 粗度係数 |  |  |  |  | n= | [30 empty] | その他施設 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無 |  |  |  |  | 施設名
|  |  |  | 砂礫堆 |  |  |  |  | B/h= | [6 empty] | ～ | [19 empty] | その他 |  |  |  | ＜定規図＞
|  |  |  | 底張工 |  |  |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
低々水路
縦断計画 |  |  |  | 最大粒径
掃流力
計画勾配
勾配比

## コスト縮減調書
|  |  |  | コスト縮減調書 | [16 empty] | （ | 1 | ／ | 1 |  | ）
事業名 | [6 empty] | 委託者名 |  |  |  | その他縮減策 | コスト縮減内容（具体的に記入）
路河川名 | [6 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [6 empty] | 主任技術者
発注課名 | [6 empty] | 設計段階 | 概略設計 | 予備設計 | 詳細設計
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
主なコスト縮減策 | 従 来 工 法 | 概 要 |  |  |  | 横断図等 | [5 empty] | コスト縮減内容（具体的に記入）
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
コスト縮減内容（具体的に記入）
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| 設 計 工 法 | 概要 |  |  |  | 横断図等 |  |  |  |  | 次段階検討事項(提案) | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
[12 empty] | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| コスト縮減額 |  | 0 |  |  | 施策番号 |  |  |  |  | 集計 | 全体工事費 |  | コスト縮減額 | 0 |  |  |  | コスト縮減率 |  |  | 0
[5 empty] | 千円 | [7 empty] | 千円 |  |  |  | 千円 | [7 empty] | ％
| ＮＥＴＩＳ登録番号 |  |  |  |  | 工法名 | [5 empty] | 特記事項
| 参考文献、基準等 | [9 empty] | 備考 | ※コスト縮減の基準年度は平成２０年度とする。
※具体的縮減番号は「岡山市公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を参照すること。
ＮＥＴＩＳホームページ http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/RenewNetis/Index.asp