## 表紙
道 路 詳 細 設 計 照 査 要 領
（平面交差点、小構造物を含む）
令和 ３ 年 １２ 月
岡 山 市

## フローチャート
岡山市
詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [11 empty] | 受注者
契約
現地踏査
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [6 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
[9 empty] | 照査① | [5 empty] | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② | [5 empty] | 細部条件、 |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
照査項目一覧表 主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
[8 empty] | 照査報告書作成 | [6 empty] | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | １．照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
２．行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時期に打合せにより設定する。
３．発注者への照査の報告は、中間打合せ時やEメール
等を活用して報告する。

## 照査①初回時（道路）
道 路 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
|  |  |  | 発注機関： | 岡山市〇区〇〇課
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計の目的、主旨 | 1) | 目的、主旨を理解したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 地域構想等に関する上位計画を把握したか。 | 〃
|  | 3) | 設計の主な項目、工程等について具体的内容を把握したか。 | 〃
2 | 貸与資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足、追加事項があるか。 | 業務計画書
3 | 現地踏査結果 | 1) | 地形、地質、用・排水、土地利用等現地状況を把握したか。 | 現場写真他
|  | 2) | 交通状況、道路状況、河川状況を把握したか。 | 〃
|  | 3) | 沿道の環境状況（日照、騒音、振動等）を把握したか。 | 業務計画書
|  | 4) | 支障物件の状況を把握したか。（地下埋設物を含む） | 〃
|  | 5) | 施工時の留意事項を把握したか。 | 〃
4 | 設計条件 | 1) | 道路規格を確認したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 設計速度を確認したか。 | 〃
|  | 3) | 計画交通量を確認したか。 | 〃
|  | 4) | 横断面構成を確認したか。 | 〃
|  | 5) | 適用基準を確認したか。 | 〃
|  | 6) | 関連する設計と整合がとれているか。 | 〃
5 | 施工区分 | 1) | 暫定施工時の施工区分を把握したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 現道拡幅時の施工区分を把握したか。 | 〃
6 | 幾何構造、線形条件 | 1) | 平面・縦断線形の採用値及び縦断・横断視距の確保は適切か。組み合わせは適正か。また、修正設計の場合、設計条件のどの部分が変更となったか確認したか。 | 報告書
|  | 2) | 幾何構造の使用値は適正か。（岡山市道路構造等条例等） | 〃
|  | 3) | 橋、トンネル坑口等の取合いを配慮したか。 | 〃
|  | 4) | 幅員の決定根拠は明確で適正か。 | 〃
|  | 5) | 自転車通行帯の整備について検討したか | 〃
7 | 用地条件 | 1) | 用地上の巾杭表はあるか。 | 設計図書
8 | 土工及び法面工 | 1) | 土質定数の設定、湧水状況等の把握は適正か。 | 報告書
|  | 2) | 法面勾配等は適正か。 | 〃
|  | 3) | 地すべり等の切土部安定検討は適正か。 | 〃
|  | 4) | 切土材料は盛土材料に転用できるのか。 | 〃
|  | 5) | 特殊法面工の必要性はあるか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
|  | 6) | 土砂の処理場及び採取場の把握はしてあるか。 | 〃
|  | 7) | 環境や景観に関して考慮しているか。 | 〃
9 | 軟弱地盤 | 1) | 軟弱地盤対策は適正か。 | 報告書
|  | 2) | 盛土の施工期間及び施工方法（迂回路計画等）は決まっているか。 | 〃
|  | 3) | 基本盛土施工厚と施工工程とのバランスがとれているか。 | 〃
（地盤強度増加と施工時及び完成後の盛土の安定性）
|  | 4) | 残留沈下量と交通解放時期の基本方針は決定しているか。 | 〃
|  | 5) | 地質調査は目的にあった調査、解析をしているか。 | 〃
|  | 6) | 盛土材の土質試験はしてあるか。また、その土質定数は把握して | 〃
いるか。
|  | 7) | 計画線形（平面、縦断計画）の見直し、あるいは他の構造（高架等） | 〃
が考えられないか。
|  | 8) | 環境、用地に対する制限はないか。 | 〃
|  | 9) | 置き換え残土の処理場はあるか。 | 〃
|  | 10) | 側方流動の影響を受ける構造物（擁壁、橋台等）はないか。 | 〃
10 | 函渠工 | 1) | 標準設計の適用方法は適正か。（適正でも、応力計算は必要） | 報告書
|  | 2) | 従来型カルバートの適用範囲内か、また、重要度区分、要求性能は決定しているか。 | 〃
|  | 3) | 耐震設計が必要な場合、設計手法は適切か。 | 〃
|  | 4) | プレキャスト製品の適用方法は適正か。 | 〃
|  | 5) | 施工条件を考慮しているか。 | 〃
|  | 6) | 縦断方向のすべりに対する対策は必要か。 | 〃
|  | 7) | 踏掛版の要・不要の確認。 | 設計図書
|  | 8) | 函渠内、函渠頂版上部の防護柵の必要性を確認したか。 | 〃
|  | 9) | 土被りの条件は妥当か。土被りの変化が大きい箇所での断面変 | 報告書
化は考慮してあるか。
|  | 10) | ピンポイントでの土質調査を実施した定数を採用しているか。 | 〃
|  | 11) | 土質定数の決定根拠は明確になっているか。 | 〃
|  | 12) | 地盤条件（支持力、地下水位等）は整理してあるか。 | 〃
|  | 13) | 設計計算の条件は妥当か。計算式の適用は確認されているか。 | 報告書
（プログラム等）
|  | 14) | 適用する設計基準は確認されているか。 | 〃
|  | 15) | 内空断面の設定は適正か。
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
11 | 擁壁工 | 1) | 所要高さ決定の根拠は適正か。 | 設計図書
|  | 2) | 種別・型式選定の根拠や適用範囲（高さ、延長、地形条件等）は適正か。 | 報告書
|  | 3) | 線形の変更、用地の利用等によって擁壁の規模縮小が可能であ | 〃
るかどうか工夫したか。
|  | 4) | 標準設計の適用方法は適正か。(適正でも応力計算は必要) | 〃
|  | 5) | 耐震設計が必要な場合、設計手法は適切か。 | 〃
|  | 6) | 擁壁の重要度区分、要求性能の設定は適切か。 | 〃
|  | 7) | プレキャスト製品の適用は適正か。 | 〃
|  | 8) | 用地境界までの余裕幅を確認したか。 | 設計図書
|  | 9) | ピンポイントでの土質調査を実施した定数を採用しているか。 | 報告書
|  | 10) | 土質定数の決定根拠は明確になっているか。 | 〃
|  | 11) | 基礎型式選定のための地盤条件は整理されているか。 | 〃
|  | 12) | 現道交通、隣接家屋への影響を配慮したか。 | 〃
|  | 13) | 全体的なすべりの安定性は確認したか。 | 〃
|  | 14) | 設計計算の条件は妥当か。計算式の適用は確認されているか。 | 〃
（プログラム等）
|  | 15) | 適用する設計基準は確認されているか。 | 〃
|  | 16) | 根入れやフーチング上の土被りは適正か。 | 〃
12 | 排水工 | 1) | 流出量の算定は妥当か。 | 報告書
（集水域、流出係数、降雨強度、確率年、算定式）
|  | 2) | 通水量の算定は妥当か。（粗度係数等） | 〃
|  | 3) | 施設選定は妥当か。（経済性、施工性、機能性、計画性） | 〃
|  |  | ①パイプとボックス | 〃
|  |  | ②PCパイプ、ヒューム管及びコルゲート管 | 〃
|  |  | ③基礎型式選定の適否 | 〃
|  | 4) | 断面余裕の設定は適正か。 | 〃
|  | 5) | 排水勾配（流速の許容範囲）は妥当か。 | 〃
|  | 6) | 最小土被りの設定は妥当か。 | 設計図書
|  | 7) | 協議関係は、整理・把握されているか。 | 関連機関との協議
13 | 排水処理 | 1) | 用水系統は適正か。 | 設計図書
|  | 2) | 排水系等は適正か。 | 〃
|  | 3) | 流末位置は適正か。 | 関連機関との協議
|  | 4) | 高さを表示した用排水経路図は作成したか。 | 報告書
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
14 | 舗装工 | 1) | 舗装種別及び構造の適用（交通量、設計ＣＢＲ）に問題はないか。 | 報告書
|  | 2) | 再生材の使用は考慮されているか。 | 〃
|  | 3) | 特別箇所（軟弱地盤、低盛土等）の路床改良の要否。 | 〃
|  | 4) | 防護柵等道路付属物の配置及び規格は適正か。 | 設計図書
15 | 小構造物 | 1) | 標準設計の適用方法は適正か。（適正でも安定計算等は必要） | 報告書
|  | 2) | 重力式擁壁、ブロック積等を設ける理由、型式高さ等決定根拠 | 〃
は明確か。（経済比較等）
|  | 3) | プレキャスト製品の適用は適正か。 | 〃
16 | 関連道路 | 1) | 幅員、延長、断面等は適正か。 | 報告書
| （側道、副道、取付交通） | 2) | 沿道に対する高さ等の取合は考慮してあるか。 | 設計図書
|  | 3) | 舗装構成は決定しているか。 | 報告書
17 | 環境及び景観検討 | 1) | 環境及び景観検討の必要性、範囲、コンセプトが理解されたか。 | 報告書
|  | 2) | 環境及び景観検討の具体的方法、作成すべき資料等は明ら | 〃
かとなっているか。
|  | 3) | 「岡山市景観デザイン指針」に基づき適正に設計しているか。 | 〃
18 | 施工条件 | 1) | 近接構造物等への影響を考慮する必要があるか。 | 報告書
19 | 協議関連資料 | 1) | 交差協議の調整は確認したか。 | 関連機関との協議
|  | 2) | 地元及び地権者との調整は確認したか。 | 〃
|  | 3) | バス路線になるかどうか確認したか。 | 〃
|  | 4) | 地下占有企業者との調整は確認したか。 | 〃
|  | 5) | 保安林及び埋蔵文化財等との調整は確認したか。 | 〃
|  | 6) | 自転車通行空間ネットワーク路線かどうか確認したか。 | 〃
|  | 7) | 岡山市環境保全条例等の適用区域及び規制値を確認したか。 | 報告書
|  | 8) | 都市計画及び土地利用を確認したか。 | 〃
|  | 9) | 上位計画、開発行為及び電線類地中化を確認したか。 | 〃
|  | 10) | 土砂の処理場、または土取場の位置、規模は確認したか。 | 〃
|  | 11) | 工事区域内もしくは同事業区域内が3,000㎡以上の土地の形質変形を行うか確認したか。 | 〃
20 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減について検討したか | コスト縮減調書
21 | 建設副産物対策 | 1) | 建設副産物対策について検討しているか | 報告書
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査②中間時（道路）
道 路 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 協議関連 | 1) | 協議は諸条件と合致しているか。 | 設計図書
2 | 施工計画 | 1) | 工区分けは適正か。（暫定施工の有無を含む） | 報告書
|  | 2) | 施工性に問題はないか。 | 〃
|  | 3) | 暫定施工の考え方に問題はないか。 | 〃
|  | 4) | 建設副産物の処理方法は適正か。リサイクル計画書を考慮したか。 | 〃
3 | 設計計算 | 1) | 岡山市道路構造等条例に従い平面・縦断・横断計画を規格値のと | 設計計算書
おり設計したか。
|  | 2) | 片勾配、拡幅のすりつけに問題はないか。 | 〃
|  | 3) | 用、排水の系統及び通水断面に問題はないか。 | 〃
|  | 4) | 既存、類似設計との設計条件、適用範囲を比較確認しているか。 | 報告書
|  | 5) | 自転車通行帯の構造について検討したか。 | 〃
4 | 数量計算 | 1) | 数量算出要領により確認を行ったか。 | 数量計算書
5 | 土工及び法面 | 1) | 切土断面の岩盤推定線は妥当か。 | 設計図書
|  | 2) | 用地の余裕幅は適正か。 | 〃
|  | 3) | 法面保護工の選定は適正か。（フロー図を作成しているか。） | 報告書
|  | 4) | 切土材料と盛土材料への転用は適正か。 | 〃
6 | 軟弱地盤 | 1) | 土質定数は整理されているか。 | 報告書
|  | 2) | 盛土工程は適切か。（一般盛土部、構造物、水路切り廻し等） | 〃
|  | 3) | 対策工の必要性と工種及びその範囲は適正か。 | 〃
|  |  | ①盛土安定対策 | 〃
|  |  | ②沈下対策 | 〃
|  |  | ③その他対策 | 〃
|  | 4) | サンドマットの厚さは施工性を考慮したか。 | 〃
|  | 5) | 動態観測の計画は作成されているか。 | 〃
|  | 6) | 暗渠排水計画（形状、間隔）は適正か。 | 設計図書
|  | 7) | 沈下量を土量計算しているか。 | 報告書
|  | 8) | 用、排水路で沈下すると不都合なものはないか。ある場合は | 〃
その対策。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
7 | 函渠工 | 1) | 本体長、伸縮目地の決定方法は適正か。 | 設計図書
|  | 2) | 軟弱地盤上に構築される場合の鉛直土圧係数は考慮してあるか。 | 設計計算書
（杭基礎などの場合）
|  | 3) | 沈下の大きい場所での特別の処置（段落ち防止枕等）は考慮 | 設計図書
しているか。
|  | 4) | 不等沈下はないか。 | 報告書
|  | 5) | 斜角のつく場合の考慮をしてあるか。（斜角部の設計方法） | 設計図書
|  | 6) | 踏掛版の形状、寸法は適正か。 | 〃
|  | 7) | 基礎工の選定は適正か。 | 設計計算書
|  | 8) | 標準設計適用以外の応力チェックはされているか。 | 〃
|  | 9) | ハンチを付さない場合、その対策はしてあるか。 | 設計図書
|  | 10) | ウイング厚と本体厚のバランスはとれているか。 | 〃
|  | 11) | 防水工は考慮されているか。 | 〃
|  | 12) | 照明配管、排水は考慮されているか。 | 〃
|  | 13) | 配筋に対するチェックはされているか。 | 〃
|  | 14) | 管理上の問題は残されていないか。（道路、水路等） | 報告書
|  | 15) | 現場打ちとプレキャストの使い分けは適正か。 | 設計図書
8 | 擁壁工 | 1) | 標準設計適用した場合でも安定計算・構造計算は実施されてい | 設計計算書
るか。
|  | 2) | 擁壁高さの決定、地山の取合、底面の勾配は適正か。 | 設計図書
|  | 3) | 背面土の適用は適正か。（施工時の安定性等） | 設計計算書
|  | 4) | 目地間隔は適正か。 | 設計図書
|  | 5) | 液状化の検討は適正か。 | 設計計算書
|  | 6) | 基礎工の選定は適正か。 | 〃
|  |  | ・直接基礎（地盤反力、安定、置換深さ等） | 〃
|  |  | ・杭基礎（杭間隔、杭種、杭径、定着方式等） | 〃
|  | 7) | 根入れ深さは適正か（土質条件、水の影響）、斜面部での余裕幅 | 設計図書
は適正か。（水路がある場合、30㎝根入れを確保しているか。）
|  | 8) | 地下水、湧水等の処理について考慮してあるか。 | 報告書
|  | 9) | 施工性を考えた構造となっているか。 | 設計図書
（地形その他の現場条件による機械の選定条件等）
|  | 10) | 応力計算時の常時、地震時の選択は適正か。 | 設計計算書
|  | 11) | 配筋に対するチェックはされているか。 | 設計図書
|  | 12) | 設計計算に使用した土質定数は、土質調査結果から決定しているか。 | 設計図書
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
9 | 排水工 | 1) | 排水施設相互及び道路施設との取合いは考慮されているか。 | 設計図書
|  | 2) | 安全対策（蓋、防護柵等）は考慮されているか。 | 〃
|  | 3) | 流末はチェックされているか。 | 〃
（流末河川のＨＷＬより下の場合の対策が行われているか）
|  | 4) | 排水系等を変更していないか。 | 〃
|  | 5) | 現場打ちとプレキャストの使い分けは適正か。 | 〃
|  | 6) | 設計区間外の施設との取合いは考慮されているか。 | 〃
|  | 7) | 既設水路等の付替えは、必要に応じ切廻しを検討してあるか。 | 〃
|  | 8) | 高さを表示した排水経路図を作成しているか。 | 〃
|  | 9) | その他 | 〃
10 | 舗装工 | 1) | 舗装工の設計は適正か。（経済比較結果としているか。） | 設計計算書
|  | 2) | 設計CBRは、調査結果を採用しているか。 | 報告書
|  | 2) | 段階施工のできる設計となっているか。 | 〃
|  | 3) | 再生材の使用は適正か。 | 〃
|  | 4) | その他 | 〃
11 | 小構造物 | 1) | 標準設計適用を含め、応力チェックはされているか。 | 設計計算書
|  | 2) | その他 | 〃
12 | 仮設構造物 | 1) | 山留め形式の選定は適切か。 | 報告書
（現道拡幅時の仮設、構造物掘削の工法）
|  | 2) | 安全性の確保、施工性、現地との整合、近接構造物との関係に | 〃
配慮したか。
|  | 3) | ボイリング、ヒービング、盤ぶくれ等の検討をしたか。 | 〃
|  | 4) | 指定仮設、任意仮設の区分は適切か。 | 〃
13 | 環境及び景観検討 | 1) | 環境（騒音、振動）面の対応は妥当か。 | 報告書
|  | 2) | 景観（植裁等）性は妥当か。 | 〃
14 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減策が提案されているか。 | コスト縮減調書
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査③完了時（道路）
道 路 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計計算書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。 | 設計計算書
|  | 2) | 安定計算結果は許容値を満たすか。 | 〃
|  | 3) | 許容応力度の取り方は正しいか。 | 〃
|  | 4) | 用、排水の流出量と通水量を照査したか。 | 〃
|  | 5) | 隣接工区との整合はとれているか。 | 〃
|  | 6) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は契約図書と整合しているか。 | 設計図書
|  | 2) | 打合せ事項は反映されているか。 | 〃
|  | 3) | 構造物（函渠、擁壁等）の全体一般図に必要な項目は記載されて | 〃
いるか。（設計条件、地質条件等）
|  | 4) | 表現方法は適正か。 | 〃
|  | 5) | 解り易い注記がついているか。 | 〃
|  | 6) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | 〃
|  | 7) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は数量算出要領及び打合せ事項と整合しているか。 | 数量計算書
（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法、記号は図面と一致するか。 | 〃
|  | 3) | 数量取りまとめは、数量算出要領及び打合せ事項にあわせてまと | 〃
められているか。
|  | 4) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
4 | 施工方法の検討 | 1) | 施工時の道路、河川等の切り廻し計画は適正か。 | 施工計画書
|  | 2) | 工事用道路、運搬路計画は適正か。 | 〃
|  | 3) | 施工ヤード、施工スペースは確保されているか。 | 〃
|  | 4) | 安全性は配慮されているか。 | 〃
|  | 5) | 暫定計画、完成計画との整合はとれているか。 | 〃
|  | 6) | 関係法令を遵守した計画になっているか。 | 〃
5 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は、適正にされているか。 | 設計調書
|  | 2) | マクロ的（設計条件、幾何構造基準、構造物の寸法及び概略数 | 〃
量）に見て問題はないか。
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
6 | 報告書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。 | 報告書
|  | 2) | 条件設定の考え方が整合しているか。 | 〃
|  | 3) | 比較、検討の結果が整合されているか。 | 〃
|  | 4) | 各種検討の経緯とその結果が整理されているか。 | 〃
|  | 5) | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか。 | 〃
|  | 6) | 設計基準値を技術指針等より引用している場合には出典図書名 | 〃
及びページを明記しているか。
7 | 建設副産物 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。 | リサイクル計画書
8 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。 | 業務カルテ受領書
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [8 empty] | 道路詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 設計調書（道路）
|  |  |  | 道路詳細設計調書（その１） | [29 empty] | （ | 1 |  | ／ | 2 | ）
業務名 | [6 empty] | 所在地 | [8 empty] | 受託者名 | [9 empty] | 施工箇所 |  |  | 起点側
照査技術者
路線名 | [15 empty] | 主任技術者 | [12 empty] | 終点側
作成年月日
延長 | [7 empty] | 新設（暫定・完成） 拡幅の区分 | [11 empty] | 防音壁の設置の 有無 | [8 empty] | 付帯施設の 有無
設計条件 |  | 道路規格 | [5 empty] | 第 |  |  | 種第 |  |  | 級 | 設計速度 | [7 empty] | ㎞／ｈ |  |  | 道路分類
|  | 計画交通量（大型車混入率） | [6 empty] | 年度 | [5 empty] | 地域分類 | [10 empty] | 積雪寒冷地の区分
|  | 横断面の構成 |  |  |  | 土工部 | [16 empty] | 橋梁部
幾何構造 |  | 最小曲線半径 | [9 empty] | 最小曲線長 | [8 empty] | 最小視距 | [8 empty] | 最小緩和曲線長
|  | 最急縦断勾配 | [9 empty] | 同左延長 | [8 empty] | 最小縦断曲線長 | [8 empty] | 最小縦断 曲線半径 |  |  |  |  | 凸
凹
|  | 横断勾配 | [7 empty] | 片勾配の最大値 | [7 empty] | 最大合成勾配 | [5 empty] | 片勾配の すり付率 | [7 empty] | 登坂車線の 要否
土工 |  | 主たる地質 |  |  | 盛土部 | [5 empty] | 切土部 |  |  |  | のり勾配 | [5 empty] | 盛土 |  |  |  |  | 切土
[26 empty] | 土砂 |  |  |  | 軟岩 | [5 empty] | 硬岩
|  | のり面工の種類 |  |  | 盛土 |  |  |  | 切土 | [9 empty] | 小段の幅員 |  |  | 盛土 |  | 切土 |  |  | 小段の高さ |  |  | 盛土 | [5 empty] | 切土
[9 empty] | 土砂 |  |  |  | 軟岩 |  | 硬岩
|  | 最大盛土高 | [9 empty] | 最大切土高 | [9 empty] | 軟弱地盤対策、地すべり対策 防雪施設の要否
※下段は、基準値（特例値）を記入すること。
|  |  |  | 道路詳細設計調書（その２） | [29 empty] | （ | 2 |  | ／ | 2 | ）
舗装 | 舗装の種類 |  |  |  | 交通区分 | [6 empty] | 設計 ＣＢＲ |  |  |  |  | 主要 数量 |  | 盛土量 |  |  |  | m3 |  | 切土量 | [5 empty] | m3 |  | のり面積 |  |  |  | 切土 |  | m2
[37 empty] | 盛土 |  | m2
| 舗装構成 | [5 empty] | 路盤の種類 |  |  |  |  | 上層 | [6 empty] | 舗装面積 |  | 車道 |  |  | m2 | 横断函渠数 | [5 empty] | 箇所 |  | 延長 |  | 土工 |  | 橋梁 | トンネル
[21 empty] | 歩道 |  |  | m2
[12 empty] | 下層 |  |  |  |  | 排水工 |  | 降雨強度 | [5 empty] | 断面 決定 根拠 | [7 empty] | 備考欄
| 連断層 凍上抑制層の 有無 | [5 empty] | 自歩道の舗装 | [11 empty] | 流出係数 |  | 路面
隣地
主要流末概念図
線形概要 | 測点
| 縦断線形 |  | 勾配
距離
平面線形
※下段は、基準値（特例値）を記入すること。

## 設計調書（ボックス）
[7 empty] | ボックスカルバート詳細設計調書（その１） | [31 empty] | （ | 1 |  | ／ | 4 | ）
１．一般事項
業務名
施設名
路線名
所在地
受託者名
照査技術者
主任技術者
| 設計年月日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
２．設計条件 |  |  |  | （構造計算毎に作成）
2-1.基本構造
| 基本構造 |  |  |  |  | 用途区分 |  |  |  | 道路 | ・ | 水路 |  | ・ | その他（ | [10 empty] | ） | 適用基準等 | [5 empty] | 注：適用基準等欄の記載例
[6 empty] | 構造型式 |  |  |  | 一連ボックス |  |  | ・ | 二連ボックス | [19 empty] | 道示Ⅰ－１～２ （適用基準短縮名－記載頁）で表示する。
[6 empty] | 製品区分 |  |  |  | 工場製品 |  | ・ | 場所打ち
[6 empty] | 標準設計 |  |  |  | 有 | ・ |  | 無 |  | 標準設計図ＮＯ．
[6 empty] | 内空 寸法 |  |  |  | 一連（二連左） |  |  |  |  | （二連右）
[8 empty] | 幅 |  |  |  |  | ｍ | [5 empty] | ｍ
[8 empty] | 高さ |  |  |  |  | ｍ | [5 empty] | ｍ
[6 empty] | 総延長 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | ｍ |  |  | 分割数 |  |  |  | ｎ＝
[6 empty] | 斜角 |  |  |  | 左口 |  | ゜ |  | ’ |  | ” |  | 右口 |  |  | ゜ |  | ’ |  | ”
[6 empty] | 縦断勾配 |  |  |  | ｉ＝ |  |  |  | ％ |  | すべり止め |  |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
[6 empty] | 設計土被り |  |  |  | ＨＤ＝ |  |  |  | ｍ |  | 単位重量 |  |  |  | γ＝ |  |  |  |  | N/m3
[6 empty] | 水位 |  |  |  | ＨＷ＝ |  |  |  | ｍ |  | 内部土砂 |  |  |  | ＨS＝ |  |  |  |  | ｍ
[6 empty] | 設計水平震度 |  |  |  | ｋｈ =
| 基礎工 |  |  |  |  | 型式 |  |  |  | 直接 | ・ 置換 ・ |  |  | 杭* |  | 杭種・杭径
| 支持地盤 |  |  |  |  | 土質 | [9 empty] | Ｎ値 |  |  |  | Ｎ＝ | [12 empty] | ←Bor調査位置等記載
[6 empty] | 単位重量 |  |  |  | γ＝ |  |  |  | N/m3 |  | 内部摩擦角 |  |  |  | φ＝ |  |  |  |  | ゜
[6 empty] | 粘着力 |  |  |  | Ｃ＝ |  |  |  | N/m3 |  | 許容応力度 |  |  |  | Ｑ＝ |  |  |  |  | Ｎ
| 使用材料 |  |  |  |  | コンクリート |  |  |  | 設計基準強度 |  |  |  | σck= |  |  |  |  | N/mm2
[6 empty] | 鉄筋 |  |  |  | SD295 |  | ・ | SD345
注：*は基礎工設計調書を参照のこと。
[7 empty] | ボックスカルバート詳細設計調書（その２） | [31 empty] | （ | 2 |  | ／ | 4 | ）
2-2.基礎工
[33 empty] | 適 用 基 準 等 |  |  | 注：適用基準等欄の記載例
| 基 礎 工 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 直接，杭（ ），置換工，地盤改良工（ ） | [27 empty] | 道示Ⅰ－１～２ （適用基準短縮名-
[5 empty] | 杭種・杭径 | [31 empty] | 記載頁）で表示する。
| 土 質 定 数 | [7 empty] | 土質名 |  |  | 層厚 (m) |  |  |  | 平均N値 |  |  |  | 単位重量 γ(kN/m3) |  |  |  | 内部摩擦角 φ(°) |  |  |  | 粘着力 C(kN/m2) |  | 変形係数 E0(kN/m2)
1層
2層
3層
4層
5層
6層
| 支 持 地 盤 |  |  |  | 許容支持力 |  |  |  | Ｑ= kN
３．形状寸法データ
| 本体 |  | Hr |  |  |  |  | m |  |  |  |  | m
|  |  | H1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | m
|  |  | H2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | m
|  |  | H3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | m
|  |  | H4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | m
| ｳｲﾝｸﾞ |  | 左口左側 | [5 empty] | 左口右側 |  |  |  |  | 右口左側 | [5 empty] | 右口右側
|  |  | b1 |  |  |  |  | m | b1 |  |  |  | m | b1 |  |  |  |  | m | b1 |  |  |  |  | m
|  |  | b2 |  |  |  |  | m | b2 |  |  |  | m | b2 |  |  |  |  | m | b2 |  |  |  |  | m
|  |  | h1 |  |  |  |  | m | h1 |  |  |  | m | h1 |  |  |  |  | m | h1 |  |  |  |  | m
|  |  | h2 |  |  |  |  | m | h2 |  |  |  | m | h2 |  |  |  |  | m | h2 |  |  |  |  | m
|  |  | t1 |  |  |  |  | m | t1 |  |  |  | m | t1 |  |  |  |  | m | t1 |  |  |  |  | m
|  |  | t2 |  |  |  |  | m | t2 |  |  |  | m | t2 |  |  |  |  | m | t2 |  |  |  |  | m
| 土留壁 |  | 左口左側 | [5 empty] | 左口右側 |  |  |  |  | 右口左側 | [5 empty] | 右口右側
|  |  | C1 |  |  |  |  | m | C1 |  |  |  | m | C1 |  |  |  |  | m | C1 |  |  |  |  | m
|  |  | C2 |  |  |  |  | m | C2 |  |  |  | m | C2 |  |  |  |  | m | C2 |  |  |  |  | m
|  |  | dH |  |  |  |  | m | dH |  |  |  | m | dH |  |  |  |  | m | dH |  |  |  |  | m
[7 empty] | ボックスカルバート詳細設計調書（その３） | [31 empty] | （ | 3 |  | ／ | 4 | ）
４．部材応力度
|  | 概要図 | [9 empty] | 寸法図 | [18 empty] | 設計位置図
|  | 部材 | [9 empty] | 頂版 | [8 empty] | 側壁 | [7 empty] | 底版 | [5 empty] | ウイング
|  | 設計位置 | [9 empty] | ① |  |  | ② |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  | ⑤ |  |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ |  | 左口左側 | 左口右側 |  | 右口左側 |  |  | 右口右側
断面図
|  | 断面力 |  | Ｍ |  |  |  |  | N・m/m
|  |  |  | Ｎ |  |  |  |  | N/m
|  |  |  | Ｓ |  |  |  |  | N/m
|  | 鉄筋量 |  | 必要 |  |  |  |  | cm2
|  |  |  | 最小 |  |  |  |  | cm2
|  |  |  | 設計 |  |  |  |  | cm2
|  |  |  | 鉄筋径 |  |  |  |  | mm
|  |  |  | 間隔 |  |  |  |  | mm
|  |  |  | かぶり |  |  |  |  | mm
|  | 応力度 |  | 設計値 |  | σc |  |  | N/mm2
[6 empty] | σs |  |  | N/mm2
[6 empty] | τo |  |  | N/mm2
|  |  |  | 許容値 |  | σca |  |  | N/mm2
[6 empty] | σsa |  |  | N/mm2
[6 empty] | τoa |  |  | N/mm2
設計計算書・頁
設計図・番号
[7 empty] | ボックスカルバート詳細設計調書（その４） | [31 empty] | （ | 4 |  | ／ | 4 | ）
５．安定計算結果
直接基礎，地盤改良工 | [16 empty] | 杭基礎
荷重ケース | [16 empty] | 荷重ケース
最大地盤反力度 Qmax | [11 empty] | kN/m2 |  |  |  |  | 支持力 Rmax | [11 empty] | kN/本
[17 empty] | 引抜力 Rmin | [11 empty] | kN/本
[17 empty] | 水平変位 δ | [11 empty] | mm
モーメント図 | [16 empty] | 鉄筋組合せ図 | [14 empty] | 鋼材のかぶり図

## 設計調書（擁壁）
[7 empty] | 擁壁工詳細設計調書（その１） | [28 empty] | （ | 1 | ／ |  | 4 | ）
（安定計算・構造計算毎に作成）
| １．一般事項 | [26 empty] | １．一般事項
|  | 業務名 | [25 empty] | 項目 |  |  |  | 単位 | 裏込土砂 |  | 支持地盤 |  |  | 一般土砂
|  | 施設名 | [25 empty] | 単位重量(τ) |  |  |  | N/m3
|  | 路線名 | [25 empty] | 粘着力(C) |  |  |  | N/m2
|  | 所在地 | [25 empty] | せん断抵抗角(φ) |  |  |  | 度
|  | 受託者名 | [25 empty] | 変形係数(Eo) |  |  |  | N/m2
|  | 照査技術者 | [25 empty] | 変形係数算出方法 |  |  |  | －
|  | 主任技術者 | [25 empty] | 一軸圧縮強度(qu) |  |  |  | N/m2
|  | 設計年月日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
２．構造条件
|  | 擁壁型式 | [22 empty] | 適用基準等 |  |  |  |  | 注：適用基準等欄の記載例
|  | 設置区分 |  |  |  | 背面盛土 |  |  | ・ | 背面切土 |  |  | ・ | 橋梁等取付 |  |  |  | ・ | その他（ |  |  |  |  | ） | [6 empty] | 道示Ⅰ－１～２ （適用基準短縮名－記載頁）で表示する。
|  | 製品区分 |  |  |  | 工場製品 |  |  | ・ | 場所打ち
|  | 標準設計 |  |  |  | 無 |  | ・ | 有 |  | 標準設計図No.
|  | 基礎型式 |  |  |  | 直接 |  | ・ | 置換 |  | ・ | 杭* |  | 杭種・杭径
|  | 盛土高さ |  |  |  | Ho= | [5 empty] | m |  | 法面勾配 |  |  |  |  | N=
[6 empty] | 上載分布荷重 P= | [10 empty] | N/m2
|  | 浮力考慮位置 |  |  |  | Hw= | [5 empty] | m |  | 突起 |  |  |  |  | 無 |  |  | ・ | 有
|  | コンクリート強度 |  |  |  | σck= | [7 empty] | N/mm2
|  | 鉄筋材質 |  |  |  | SD295 |  |  | ・ | SD345
|  | 設計水平震度 |  |  |  | 地域別補正係数 |  |  |  | ﾚ1 = | [5 empty] | 地盤別補正係数 |  |  |  | ﾚ2 =
[6 empty] | Kh= |  |  | ﾚ1 |  | ・ | ﾚ2 |  | ・ | 0.15 |  | =
|  | 地盤種別 |  |  |  | 土質 | [11 empty] | 層厚 |  |  |  | 平均Ｎ値
第１層
第２層
第３層
第４層
注：*は基礎工設計調書を参照のこと。
|  | 液状化判定 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
[7 empty] | 擁壁工詳細設計調書（その２） | [28 empty] | （ | 2 | ／ |  | 4 | ）
４．形状寸法データ
| 擁壁延長 |  |  |  | ＴL= |  |  |  |  | m |  | 前面土砂高 |  |  |  | ＨS= |  |  |  | m
| 防護柵作用荷重 |  |  |  | ＰH= |  |  |  |  | N/m |  | 作用位置 |  |  |  | ＨP= |  |  |  | m 、 ＢP= |  |  |  | m
| 断面 （大 側） |  |  |  | ＨT |  |  | Ｈ1 |  |  | Ｈ2 |  |  | Ｈ3
[7 empty] | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m
[5 empty] | ＢT |  |  | Ｂ1 |  |  | Ｂ2 |  |  | Ｂ3 |  |  | Ｂ4 |  |  | Ｂ5 |  |  | Ｂ6
[7 empty] | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  | m
| 断面 （小 側） |  |  |  | ＨT |  |  | Ｈ1 |  |  | Ｈ2 |  |  | Ｈ3
[7 empty] | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m
[5 empty] | ＢT |  |  | Ｂ1 |  |  | Ｂ2 |  |  | Ｂ3 |  |  | Ｂ4 |  |  | Ｂ5 |  |  | Ｂ6
[7 empty] | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  | m
５．安定計算結果
直接基礎安定計算結果総括表
| ケース | [5 empty] | 常時 | [8 empty] | 地震時
| 浮力 | [5 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  | 許容値 |  |  | 有 |  |  | 無 |  |  | 許容値
| 偏心量(C) (m) | [11 empty] | B/6= | [8 empty] | B/3=
| 滑動安全率 | [11 empty] | 1.5 | [8 empty] | 1.2
最大地盤反力度(N/m2)
鉛直支持力(Q)(N/m)
杭基礎安定計算結果総括表
| ケース | [5 empty] | 常時 | [8 empty] | 地震時
| 浮力 | [5 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  | 許容値 |  |  | 有 |  |  | 無 |  |  | 許容値
| 杭頭 反力 |  | 押込 (N/本)
引抜 (N/本)
水平変位(mm)
[7 empty] | 擁壁工詳細設計調書（その３） | [28 empty] | （ | 3 | ／ |  | 4 | ）
６．部材応力度
概要図 | [6 empty] | 寸法図 | [20 empty] | 設計位置図
部材 | [6 empty] | 竪壁 | [20 empty] | フーチング | [7 empty] | 突起
設計位置 | [6 empty] | 基部 | [7 empty] | 基部より | [5 empty] | ｍ |  | 基部より |  |  |  | ｍ | 前趾 |  |  |  | 後趾
荷重状態 | [6 empty] | 常時 |  |  |  | 地震時 |  |  |  | 常時 |  |  |  | 地震時 |  |  |  | 常時 |  |  | 地震時 |  | 常時 | 地震時 |  |  | 常時 |  | 地震時 |  | 常時 |  |  | 地震時
断面図
断面力 |  | Ｍ |  |  | N・m/m
|  | Ｎ |  |  | N/m
|  | Ｓ |  |  | N/m
鉄筋量 |  | 必要 |  |  | cm2
|  | 最小 |  |  | cm2
|  | 設計 |  |  | cm2
|  | 鉄筋径 |  |  | mm
|  | 間隔 |  |  | mm
|  | かぶり |  |  | mm
応力度 |  | 設計値 |  | σc | N/mm2
|  |  |  | σs | N/mm2
|  |  |  | τo | N/mm2
|  | 許容値 |  | σca | N/mm2
|  |  |  | σsa | N/mm2
|  |  |  | τoa | N/mm2
設計計算書・頁
設計図・番号
[7 empty] | 擁壁工詳細設計調書（その４） | [28 empty] | （ | 4 | ／ |  | 4 | ）
| モーメント図 | [16 empty] | 鉄筋組合せ図 | [11 empty] | 鋼材のかぶり図

## 設計調書（基礎）
[5 empty] | 基礎工詳細設計調書（その１） | [32 empty] | （ | 1 | ／ |  | 3 |  | ）
１．一般事項 | [27 empty] | ３．基礎工配置データ
業務名 | [12 empty] | 事務所名 | [14 empty] | 軸方向杭配置データ | No. | 距離（Ｘ） |  |  | 奥行方向の本数 |  |  | 軸直角方向杭配置データ | No. | 距離（Y） |  |  | 奥行方向の本数
施設名 | [12 empty] | 受託者名 | [15 empty] | 1 |  |  | m |  | 本 |  |  | 1 |  |  | m |  |  |  | 本
路線・河川名 | [12 empty] | 照査技術者名 | [15 empty] | 2 |  |  | m |  | 本 |  |  | 2 |  |  | m |  |  |  | 本
所在地 | [12 empty] | 主任技術者 | [15 empty] | 3 |  |  | m |  | 本 |  |  | 3 |  |  | m |  |  |  | 本
左右岸の別 | [12 empty] | 作成年月日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 4 |  |  | m |  | 本 |  |  | 4 |  |  | m |  |  |  | 本
[29 empty] | 5 |  |  | m |  | 本 |  |  | 5 |  |  | m |  |  |  | 本
２．基本事項 | [28 empty] | 6 |  |  | m |  | 本 |  |  | 6 |  |  | m |  |  |  | 本
杭群への 作用力 |  |  | Ｍ |  |  |  | Ｎ |  |  |  |  | Ｈ |  |  |  | 施工偏心ΔＭ |  |  |  |  | 適用基準等 | [7 empty] | 7 |  |  | m |  | 本 |  |  | 7 |  |  | m |  |  |  | 本
[5 empty] | N・m |  |  |  |  | N・m |  |  |  | N・m |  |  |  |  | N・m | [9 empty] | 8 |  |  | m |  | 本 |  |  | 8 |  |  | m |  |  |  | 本
基礎工形態 |  |  | 基礎型式 | [5 empty] | 径（または短辺×長辺） | [5 empty] | 基礎長 | [13 empty] | 9 |  |  | m |  | 本 |  |  | 9 |  |  | m |  |  |  | 本
[11 empty] | m | × |  | m |  |  |  |  | m | [9 empty] | 10 |  |  | m |  | 本 |  |  | 10 |  |  | m |  |  |  | 本
|  |  | 頭部処理 | [5 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 先端処理
|  |  | 底版の根入深さ | [5 empty] | 突出長 | [5 empty] | 有効根入長
|  |  | L1= |  |  |  |  | m | L2= |  |  |  |  | m | L3= |  |  |  |  | m
地層区分 |  |  | l1= |  |  |  |  | m | l2= |  |  |  |  | m | l3= |  |  |  |  | m
|  |  | N1= | [5 empty] | N2= | [5 empty] | N3=
|  |  | l4= |  |  |  |  | m | 支持層地盤 | [5 empty] | l5= |  |  |  |  | m
|  |  | N4= | [11 empty] | N5=
基本データ |  |  | 鉄筋材質 |  |  | コンクリート強度 | [5 empty] | 杭材質 |  |  |  | 腐食代
[6 empty] | σck= |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | mm
|  |  | 杭頭平均Ｎ値 |  |  | 変形係数 | [5 empty] | バネ 定数 | (常) KH= |  |  |  | N/m3 KV= |  |  | N/m
[6 empty] | Eo= |  |  |  | N/mm2 |  |  | (地) KH= |  |  |  | N/m3 KV= |  |  | N/m
|  |  | 許容支持力（押込） |  |  |  |  | 許容支持力（引抜） |  |  |  |  | 許容支持力（水平） |  |  |  |  | 変位
安 定 |  | （常） | kN/本 |  |  |  |  | kN/本 | [9 empty] | mm | [9 empty] | 注：適用基準等欄の記載例
|  | （地） | kN/本 |  |  |  |  | kN/本 | [9 empty] | mm | [10 empty] | 道示Ⅰ－１～２ （適用基準短縮名－記載頁）で表示する。
[5 empty] | 基礎工詳細設計調書（その２） | [32 empty] | （ | 2 | ／ |  | 3 |  | ）
軸 方 向
計算ケース名 | [8 empty] | 単 位 |  |  | 常時 |  |  | 地震時 |  |  | 備考 | [6 empty] | 計算ケース名 | [5 empty] | 単 位 |  | 常時 |  | 地震時 |  |  |  | 備考
安定計算及び杭の計算結果 | 杭頭外力 | 偏心量 |  |  |  | ｃ |  |  | m | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  | 仮想RC断面 | 使用鉄筋量 |  |  |  |  | cm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
|  | 全鉛直力 |  |  |  | ΣV |  |  | N | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  | 発生値 | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
|  | 全水平力 |  |  |  | ΣH |  |  | N/mm2 | [17 empty] | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2
|  | 偏心モーメント |  |  |  | ΣM |  |  | N m | [17 empty] | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
| 反力変位発生力 | 杭頭変位量 |  | 水平変位 |  | δx |  |  | mm | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  | 許容値 | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
|  |  |  | 鉛直変位 |  | δy |  |  | mm | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  |  | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
|  | 水平力 |  | １本あたり |  |  |  |  | N | [17 empty] | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
|  | 杭反力 |  | 前列 | Ｐ |  | Nmax |  | N/本 | [15 empty] | ケーソン基礎 | 水平方向 | 使用鉄筋量 |  |  |  | cm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
|  |  |  | 後列 | Ｐ |  | Nmin |  | N/本 | [17 empty] | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
|  | 最大曲げ モーメント |  | 杭頭部 |  | Ｍt |  |  | N m | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  |  | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2
|  |  |  | 地中部 |  | Ｍm |  |  | N m | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  |  | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
| 杭体応力 | 鉄筋 または 板厚 |  | Nmax |  | σc |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  | 縦方向 | 使用鉄筋量 |  |  |  | cm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
[6 empty] | σs |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  |  | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
|  |  |  | Nmin |  | σc |  |  | N/mm2 | [17 empty] | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2
[6 empty] | σs |  |  | N/mm2 | [17 empty] | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
| 許容支持力 |  |  | 鉛直支持力 |  |  |  |  | N/本 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  | 許容値 | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
|  |  |  | 引抜力 |  |  |  |  | N/本 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  |  | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
| 許容応力度 |  |  | 圧縮応力度 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  |  | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
|  |  |  | 引張応力度 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
杭頭部計算結果 | 垂直支圧応力度 |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
|  |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
| 押抜き |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
| せん断応力度 |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
| 引抜き |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
| せん断応力度 |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
| 水平支圧応力度 |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
|  |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
| 水平方向押抜き |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
| せん断応力度 |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
[5 empty] | 基礎工詳細設計調書（その３） | [32 empty] | （ | 3 | ／ |  | 3 |  | ）
軸 直 角 方 向
計算ケース名 | [8 empty] | 単 位 |  |  | 常時 |  |  | 地震時 |  |  | 備考 | [6 empty] | 計算ケース名 | [5 empty] | 単 位 |  | 常時 |  | 地震時 |  |  |  | 備考
安定計算及び杭の計算結果 | 杭頭外力 | 偏心量 |  |  |  | ｃ |  |  | m | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  | 仮想RC断面 | 使用鉄筋量 |  |  |  |  | cm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
|  | 全鉛直力 |  |  |  | ΣV |  |  | N | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  | 発生値 | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
|  | 全水平力 |  |  |  | ΣH |  |  | N/mm2 | [17 empty] | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2
|  | 偏心モーメント |  |  |  | ΣM |  |  | N m | [17 empty] | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
| 反力変位発生力 | 杭頭変位量 |  | 水平変位 |  | δx |  |  | mm | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  | 許容値 | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
|  |  |  | 鉛直変位 |  | δy |  |  | mm | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  |  | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
|  | 水平力 |  | １本あたり |  |  |  |  | N | [17 empty] | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
|  | 杭反力 |  | 前列 | Ｐ |  | Nmax |  | N/本 | [15 empty] | ケーソン基礎 | 水平方向 | 使用鉄筋量 |  |  |  | cm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
|  |  |  | 後列 | Ｐ |  | Nmin |  | N/本 | [17 empty] | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
|  | 最大曲げ モーメント |  | 杭頭部 |  | Ｍt |  |  | N m | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  |  | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2
|  |  |  | 地中部 |  | Ｍm |  |  | N m | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  |  | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
| 杭体応力 | 鉄筋 または 板厚 |  | Nmax |  | σc |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  | 縦方向 | 使用鉄筋量 |  |  |  | cm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
[6 empty] | σs |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  |  | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
|  |  |  | Nmin |  | σc |  |  | N/mm2 | [17 empty] | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2
[6 empty] | σs |  |  | N/mm2 | [17 empty] | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
| 許容支持力 |  |  | 鉛直支持力 |  |  |  |  | N/本 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  | 許容値 | 圧縮応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計計算書 |  |  | P
|  |  |  | 引抜力 |  |  |  |  | N/本 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | / |  |  |  | 引張応力度 |  |  |  | N/mm2 | [7 empty] | 設計図番号 |  |  |  | /
| 許容応力度 |  |  | 圧縮応力度 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P |  |  |  |  | せん断応力度 |  |  |  | N/mm2
|  |  |  | 引張応力度 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
杭頭部計算結果 | 垂直支圧応力度 |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
|  |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
| 押抜き |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
| せん断応力度 |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
| 引抜き |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
| せん断応力度 |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
| 水平支圧応力度 |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
|  |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /
| 水平方向押抜き |  |  | 発生値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計計算書 |  |  |  | P
| せん断応力度 |  |  | 許容値 |  |  |  |  | N/mm2 | [8 empty] | 設計図番号 |  |  |  |  | /

## 設計調書（改良工Box）
基礎工（地盤改良工）詳細設計調書 （その１）
（ １／１ ）
1.一般事項
業 務 名 | [5 empty] | 受 注 者 名
施 設 名 | [5 empty] | 照査技術者名
路線・河川名 | [5 empty] | 主任技術者名
所 在 地 | [5 empty] | 作成年月日
2.基本事項
基礎工形態 | 改良工法 |  |  |  | 対策工法 |  |  |  | 適 用 基 準 等
| 上面改良幅 B1 | m |  |  | 改良張出幅 B2 |  |  | m
| 下面改良幅 B3 | m |  |  | 分散角 θ |  |  | °
| 根入れ深さ L1 | m |  |  | 改良深さ L2 |  |  | m
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ厚 t1 | mm |  |  | 基礎材厚 t2 |  |  | mm
地層区分 | l1 = m |  |  | l2 = m |  |  | l3 = m
| N1 = |  |  | N2 = |  |  | N3 =
| l4 = m |  |  | 支 持 層 地 盤 |  |  | l5 = m
| N4 = | [5 empty] | N5 =
基本データ | 最大地盤反力度 | Qmax = kN/m2 |  |  | （均しコンクリート、基礎材考慮）
| 設計基準強度 | quck = kN/m2 |  |  | 改良杭径 |  |  | φ = m
| 改良率 | ap = % |  |  | 置換土単位重量 |  |  | γ = kN/m3
配合参考値
| 室内目標強度 | qul = kN/m2 |  |  | 固化材添加量 |  |  | kg/m3
| 改良体底面支持力 |  | 許容支持力 | [6 empty] | 注：適用基準等、欄の記載例 道示Ⅰ－１～２ (適用基準短縮名－記載頁)で表示する。
安 定 | kN/m2 |  | kN/m2

## 照査①初回時（平面交差点）
平 面 交 差 点 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕 | [8 empty] | 平面交差点詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計の目的、主旨 | 1) | 目的、主旨を理解したか。 | 業務計画書
|  | 2) | 地域構想等に関する上位計画を把握したか。 | 〃
|  | 3) | 設計の内容、範囲、工程等について具体的に把握したか。 | 〃
2 | 資料の収集、確認 | 1) | 予備設計の計画は適正か。 | 業務計画書
| (1)予備設計に関する資料 | 2) | 貸与資料の不足、追加事項があるか。 | 〃
|  | 3) | 事務所、路線毎に統一された基準要領があるか。 | 特記仕様書
3 | 現地踏査結果 | 1) | 地形、地物、現地状況を把握したか。 | 現場写真他
|  | 2) | 交通状況、道路状況、河川状況を把握したか。 | 〃
|  | 3) | 交差道路の規制状況を確認したか。 | 〃
|  | 4) | 沿道の環境状況（日照、騒音、振動等）を把握したか。 | 業務計画書
|  | 5) | 支障物件の状況を把握したか。（地下埋設物を含む） | 〃
|  | 6) | 大規模交通発生施設、歩行者の動線を把握したか。 | 〃
|  | 7) | 施工時の留意事項を把握したか。 | 〃
4 | 設計条件 | 1) | 道路の構造、規格は適正か。 | 業務計画書
|  | 2) | 交差点の設計速度は適正か。 | 〃
|  | 3) | 交差点形状は適正か。 | 報告書
|  | 4) | 平面交差の間隔は適正か。 | 〃
|  | 5) | 方向別交通量は適正か。 | 〃
|  | 6) | 交差点制御方法は適正か。 | 〃
|  | 7) | 設計車両は適正か。 | 〃
|  | 8) | 道路（本線、従道路、取付道路等）の構造、規格を確認したか。 | 〃
|  | 9) | 歩行者の動線は適正か。 | 〃
|  | 10) | 関連する設計と整合がとれているか。 | 業務計画書
|  | 11) | 自転車の動線は適正か。 | 報告書
|  | 12) | 自転車通行帯の整備について検討したか | 〃
5 | 幾何構造 | 1) | 平面及び縦断線形は適正か。（岡山市道路構造等条例） | 報告書
|  | 2) | 幅員構成は適正か。 | 〃
|  | 3) | 視距、見通し距離は適正か。 | 〃
|  | 4) | 付加車線の設置は適正か。 | 〃
|  | 5) | 交差角は適正か。 | 設計図書
|  | 6) | 本線シフトは適正か。 | 〃
|  | 7) | 隅切りは適正か。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕 | [8 empty] | 平面交差点詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
6 | 用地条件 | 1) | 用地巾杭表はあるか。 | 設計図書
7 | 関連道路 | 1) | 主、従道路の優先関係は明確となっているか。 | 報告書
| （側道、副道、取付支道） | 2) | 副道等の取付方法は適正か。 | 設計図書
|  | 3) | 従道路の整備は適正か。 | 〃
8 | 交通制御と交通処理 | 1) | 信号現示と交差点飽和度は適正か。 | 報告書
|  | 2) | 交差点交通容量は適正か。 | 〃
|  | 3) | 交通処理方法は適正か。 | 〃
|  | 4) | 横断歩道及び停止線位置は適正か。 | 設計図書
|  | 5) | バス停留所の位置、停車帯の形状等は適正か。 | 〃
|  | 6) | 沿道からの出入り箇所は適正か。 | 〃
9 | 計画条件の整理 | 1) | 土工及び法面工の設計は適正か。（道路詳細設計との整合） | 報告書
|  | 2) | 小構造物及び構造物の設計は適正か。（道路詳細設計との整合） | 設計図書
|  | 3) | 用、排水工の設計は適正か。（道路詳細設計との整合） | 〃
|  | 4) | 舗装工の設計は適正か。（道路詳細設計との整合） | 報告書
10 | 協議調整事項の確認 | 1) | 関係諸官庁、諸機関及び地元との協議調整事項は設計に反 | 関係機関との協議
映されているか。
|  | 2) | 自転車通行空間ネットワーク路線かどうか確認したか。 | 〃
|  | 3) | 協議条件と一致しているか。 | 設計図書
|  | 4) | 占用者との調整内容を確認したか。 | 報告書
11 | 環境及び景観検討 | 1) | 環境及び景観検討の必要性、範囲、コンセプトが理解されたか。 | 報告書
|  | 2) | 環境及び景観検討の具体的方法、作成すべき資料等は明ら | 〃
かとなっているか。
|  | 3) | 「岡山市景観デザイン指針」に基づき適正に設計しているか。 | 〃
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表）〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕 | [8 empty] | 平面交差点詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査②中間時（平面交差点）
平 面 交 差 点 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕 | [8 empty] | 平面交差点詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 協議関連 | 1) | 協議は諸条件と合致しているか。 | 設計図書
2 | 一般図 | 1) | 平面図、縦断図、横断図は設計基本条件と整合が図られているか。 | 報告書
3 | 施工計画 | 1) | 工区分けは適正か。（暫定施工の有無を含む） | 報告書
|  | 2) | 施工性に問題はないか。 | 〃
|  | 3) | 暫定施工の考え方に問題はないか。 | 〃
|  | 4) | 現道交通確保の安全性に問題はないか。 | 〃
4 | 設計計算 | 1) | 交通処理能力に問題はないか。 | 設計計算書
|  | 2) | 用、排水の系統及び通水断面に問題はないか。 | 〃
5 | 数量計算 | 1) | 数量算出要領により確認を行ったか。 | 数量計算書
6 | 詳細検討 | 1) | 中央分離帯の位置は適正か。 | 設計図書
|  | 2) | 導流路及び歩道の巻き込みは適正か。 | 〃
|  | 3) | 路面表示は適正か。 | 〃
|  | 4) | 付加車線等の諸元は適正か。 | 〃
|  | 5) | 信号、照明、交通管理施設、安全施設等の設置計画は適正か。 | 報告書
|  | 6) | 交通制御面で近接する交差点との整合はとれているか。 | 〃
|  | 7) | 積雪寒冷地の対応は適正か。 | 〃
|  | 8) | 道路詳細設計と整合はとれているか。 | 設計図書
|  | 9) | 土工及び法面工の設計は適正か。（道路詳細設計との整合） | 〃
|  | 10) | 小構造物及び構造物の設計は適正か。（道路詳細設計との整合） | 〃
|  | 11) | 用、排水工の設計は適正か。（道路詳細設計との整合） | 〃
|  | 12) | 舗装工の設計は適正か。（道路詳細設計との整合） | 〃
|  | 13) | 用地幅は適正か。（道路詳細設計との整合） | 〃
7 | 環境及び景観検討 | 1) | 環境（騒音、振動）面の対応は妥当か。 | 報告書
|  | 2) | 景観（植裁等）性は妥当か。 | 〃
|  | 3) | 「岡山市景観デザイン指針」に基づき適正に設計しているか。 | 〃
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表）〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕 | [8 empty] | 平面交差点詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 照査③完了時（平面交差点）
平 面 交 差 点 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕 | [8 empty] | 平面交差点詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
1 | 設計計算書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。 | 設計計算書
|  | 2) | 計算結果は交通処理能力を満たすか。 | 〃
|  | 3) | 用、排水の流出量と通水量を照査したか。（道路詳細設計との整合） | 〃
|  | 4) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は契約図書と整合しているか。 | 設計図書
|  | 2) | 打合せ事項は反映されているか。 | 〃
|  | 3) | 全体一般図に必要な事項が記載されているか。 | 〃
|  | 4) | 表現方法は適正か。 | 〃
|  | 5) | 解り易い注記がついているか。 | 〃
|  | 6) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 | 〃
|  | 7) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は数量算出要領及び打合せ事項と整合しているか。 | 数量計算書
（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法、記号は図面と一致するか。 | 〃
|  | 3) | 数量取りまとめは、数量算出要領及び打合せ事項にあわせて | 〃
まとめられているか。
|  | 4) | 赤黄チェック等による指摘内容に基づき、設計計算書を適正に修正したか。 | 〃
|  | 5) | 使用する材料の規格及び強度等は記入されているか。 | 〃
4 | 施工方法の検討 | 1) | 施工時の道路、河川等の切り廻し計画は適正か。 | 施工計画書
|  | 2) | 工事用道路、運搬路計画は適正か。 | 〃
|  | 3) | 施工ヤード、施工スペースは確保されているか。 | 〃
|  | 4) | 安全性は配慮されているか。 | 〃
|  | 5) | 暫定計画、完成計画との整合はとれているか。 | 〃
|  | 6) | 関係法令を遵守した計画になっているか。 | 〃
5 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は、適正にされているか。 | 設計調書
|  | 2) | マクロ的（設計条件、幾何構造基準等）に見て問題はないか。 | 〃
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕 | [8 empty] | 平面交差点詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載
6 | 報告書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか。 | 報告書
|  | 2) | 条件設定の考え方が整合しているか。 | 〃
|  | 3) | 比較、検討の結果が整合されているか。 | 〃
|  | 4) | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか。 | 〃
|  | 5) | 設計基準値を技術指針等より引用している場合には出典図 | 〃
書名及びページを明記しているか。
7 | 建設副産物 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。 | リサイクル計画書
8 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。 | 業務カルテ受領書
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表）〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕 | [8 empty] | 平面交差点詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 報告書 | 照査の | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | 掲載箇所 | 日付 | 照査結果・補足資料等の記載

## 設計調書（平面交差点）
[6 empty] | 平面交差点詳細設計調書（その１） | [32 empty] | （ | 1 |  | ／ |  | 2 | ）
１．計画概要 | [23 empty] | ２．交差点計画
業務名 | [23 empty] | 交差点名 |  |  |  | 通称・番号・記号等
所在地 | [23 empty] | 交差点部 設計計画 |  |  |  | 交差点制御方法（ |  |  |  |  | 信号制御 |  |  | ・ | 一時停止 |  |  | ）
受託者名 | [27 empty] | 主従 の別 | 設計車両 |  |  | 交差点付近 の設計速度 |  |  | 交差点付近横断 勾配・区間距離 |  |  |  | 曲線半径 (m) |  |  |  | 交差角度
照査・主任技術者名 | [28 empty] | (○印)
作成年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [15 empty] | 主 | 小型車 普通車 セミトレ | [13 empty] | －
事業区分 |  | 点（交差点） |  |  |  | ・ | 線（道路） |  |  | ・ | 面（地域） |  |  | の | 改良 |  | ・ | 新設 |  | （○印）
全体計画 | [8 empty] | ㎞ |  | 今回計画（内数） | [10 empty] | ㎞ | [5 empty] | 従 | [16 empty] | 度
事業計画 |  | 事業着手 | [10 empty] | 年 |  |  | 月
|  | 用地買収期間 |  |  |  |  | （予定） | [5 empty] | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | 右左折車通行方法 | [6 empty] | 導流路曲線半径(m) | [6 empty] | 導流路幅員(m)
|  | 工事着手 |  |  |  |  | （予定） | [5 empty] | 年 |  |  | 月 | [10 empty] | 主 | 方面から |  | 右折 |  |  |  |  | 外側 |  |  | 内側
|  | 工事完了 |  |  |  |  | （予定） | [5 empty] | 年 |  |  | 月 | [13 empty] | 左折 |  |  |  |  | 外側 |  |  | 内側
|  | 供用開始 |  |  |  |  | （予定） | [5 empty] | 年 |  |  | 月 | [11 empty] | 方面から |  | 右折 |  |  |  |  | 外側 |  |  | 内側
道路名 |  | 主道路 | [27 empty] | 左折 |  |  |  |  | 外側 |  |  | 内側
|  | 主道路 | [24 empty] | 従 | 方面から |  | 右折 |  |  |  |  | 外側 |  |  | 内側
|  | 従道路 | [27 empty] | 左折 |  |  |  |  | 外側 |  |  | 内側
|  | 従道路 | [25 empty] | 方面から |  | 右折 |  |  |  |  | 外側 |  |  | 内側
道路の 構造・規格 |  | 主従 の別 |  | 道路区分 |  |  |  | 設計速度 |  |  |  | 最急縦断 |  |  |  | 最小曲線 |  |  |  | 標準横断面 | [9 empty] | 左折 |  |  |  |  | 外側 |  |  | 内側
[8 empty] | （㎞／ｈ） |  |  |  | 勾配 |  | （％） |  | 勾配 |  | （ｍ） |  | 構成 |  | （ｍ） |  | 交通量 |  |  |  | 主 | [8 empty] | 従
|  | 主 |  |  | 種 |  | 級 | [12 empty] | 全幅 |  |  | m
[25 empty] | ･ | 現況
|  | 主 |  |  | 種 |  | 級 | [12 empty] | 全幅 |  |  | m |  | ･ | 予測
[25 empty] | ･ | 車種別
|  | 従 |  |  | 種 |  | 級 | [12 empty] | 全幅 |  |  | m |  | ･ | 方向別
[25 empty] | ･ | 歩行者
|  | 従 |  |  | 種 |  | 級 | [12 empty] | 全幅 |  |  | m |  | ･ | 特異交通流等
[24 empty] | 付加車線 設置計画 |  |  |  | 主 | [8 empty] | 従
標準横断面図 | [27 empty] | 計 画 |  | 有 |  | ・ | 無 | （○印） |  |  | 計 画 |  | 有 |  | ・ | 無 |  | （○印）
主 | [27 empty] | 右 折 | ・ | 左 折 |  | 車線 |  | （○印） |  |  | 右 折 | ・ | 左 折 |  | 車線 |  |  | （○印）
[28 empty] | 付加車線（ |  |  | 折 | ）の必要性 |  |  |  |  | 付加車線（ |  |  | 折 | ）の必要性
[29 empty] | （ | 有 |  | ・ | 無 | ） |  |  |  | （ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
[28 empty] | 滞留長 | [7 empty] | m | 滞留長 | [7 empty] | m
従 | [27 empty] | ﾃｰﾊﾟｰ長(減速車線長) | [7 empty] | m | ﾃｰﾊﾟｰ長(減速車線長) | [7 empty] | m
[28 empty] | 付加車線幅員 | [7 empty] | m | 付加車線幅員 | [7 empty] | m
[28 empty] | 本線シフト区間長 | [7 empty] | m | 本線シフト区間長 | [7 empty] | m
※下段は適用基準等、発行年月日と適合ページを記入する。
[6 empty] | 平面交差点詳細設計調書（その２） | [32 empty] | （ | 2 |  | ／ |  | 2 | ）
３．道路管理者所管の交通安全施設等の計画 | [23 empty] | ５．事業計画上の問題点及び今後の調整事項
視線誘導標 |  | （ | 有 | ・ | 無 | ） |  | （ | 交差点部 |  |  | ・ | 計画区間全線 |  |  |  |  | ）
道路照明 |  | （ | 有 | ・ | 無 | ） |  | （ | 交差点部 |  |  | ・ | 計画区間全線 |  |  |  |  | ）
防護柵 |  | （ | 有 | ・ | 無 | ） |  | （ | 交差点部 |  |  | ・ | 計画区間全線 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | （ | 歩車道境界 |  |  |  | ・ | 路外境界線 |  |  |  | ）
歩道 |  | （ | 有 | ・ | 無 | ） |  | （ | 両側 |  | ・ | 片側 |  | ）（歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸの高さ | [7 empty] | cm）
[8 empty] | （ | マウントアップ |  |  |  | ・ | フラット |  | ）
|  | ・ | 計画区間内のバス停留所の有無 | [9 empty] | （ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
|  | ・ | 交差点付近のバス停留所の有無 | [9 empty] | （ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
|  | ・ | バス停留所の有無 | [5 empty] | （ | 有 | ・ | 無 | ） | ・ 必要性の有無 |  |  |  |  | （ | 有 | ・ | 無 | ）
|  | ・ | バス停留所の位置の適否 | [7 empty] | （ | 交差点 |  |  |  | 流出側 |  |  | ・ | 流入側 |  |  | ）
[11 empty] | （ | 見通し |  |  |  | 良 |  |  | ・ | 不良 |  |  | ）
通学路 |  | 通学路の指定 |  |  |  |  | （ | 有 | ・ | 無 | ） |  | 将来の可能性 |  |  |  |  | （ | 有 | ・ | 無 | ）
その他
注：道路照明、バス停、通学路の位置等は、図面上に正確に図示すること。
４．交通規制計画
線の規制 |  | 主 |  | 現況 | [9 empty] | 事業後
|  | 従 |  | 現況 | [9 empty] | 事業後
点の規制 |  | 主 |  | 現況 | [9 empty] | 事業後
|  | 従 |  | 現況 | [9 empty] | 事業後
信号機 |  | 交差店名
|  | 概設信号機 | [11 empty] | （ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
|  | 信号運用状況 | [8 empty] | 三色 |  |  | （ | 時間 |  |  |  | ～ |  |  | ）
[11 empty] | 点灯 |  |  | （ | 時間 |  |  |  | ～ |  |  | ）
[11 empty] | 滅灯 |  |  | （ | 時間 |  |  |  | ～ |  |  | ）
|  | 移設、増灯の必要性 | [11 empty] | （ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
|  | 新設の必要性 | [11 empty] | （ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
横断歩道・自 転車横断帯
その他

## コスト縮減調書
|  |  |  | コスト縮減調書 | [16 empty] | （ | 1 | ／ | 1 |  | ）
事業名 | [6 empty] | 委託者名 |  |  |  | その他縮減策 | コスト縮減内容（具体的に記入）
路河川名 | [6 empty] | 照査技術者
施工箇所 | [6 empty] | 主任技術者
発注課名 | [6 empty] | 設計段階 | 概略設計 | 予備設計 | 詳細設計
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 具体的縮減番号
主なコスト縮減策 | 従 来 工 法 | 概 要 |  |  |  | 横断図等 | [5 empty] | コスト縮減内容（具体的に記入）
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
コスト縮減内容（具体的に記入）
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| 設 計 工 法 | 概要 |  |  |  | 横断図等 |  |  |  |  | 次段階検討事項(提案) | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
[15 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
[12 empty] | 次段階コスト縮減検討・提案内容（詳細設計・施工） |  |  |  | 関連する事項、問題点等
|  | 概算工事費 |  |  | 千円 | [9 empty] | 縮減額 |  |  | 千円 |  | 施策番号
| コスト縮減額 |  | 0 |  |  | 施策番号 |  |  |  |  | 集計 | 全体工事費 |  | コスト縮減額 | 0 |  |  |  | コスト縮減率 |  |  | 0
[5 empty] | 千円 | [7 empty] | 千円 |  |  |  | 千円 | [7 empty] | ％
| ＮＥＴＩＳ登録番号 |  |  |  |  | 工法名 | [5 empty] | 特記事項
| 参考文献、基準等 | [9 empty] | 備考 | ※コスト縮減の基準年度は平成２０年度とする。
※具体的縮減番号は「岡山市公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を参照すること。
ＮＥＴＩＳホームページ http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/RenewNetis/Index.asp